## Лист1
Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні
на період до 2020 року
| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня), виконавець заходу | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів, млн. грн. | У тому числі за роками
|  |  | Усього | За роками | [6 empty] | 2018 | 2019 | 2020
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 1. Удосконалення державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху | Кількість | 1 |  |  | 1 | 1.1 Розроблення комплексної інформаційної системи моніторингу безпеки дорожнього руху за ключовими показниками. Провести дослідження та розробити математичні моделі прогнозування показників рівня безпеки дорожнього руху від факторів впливу з аналізом поточного стану безпеки дорожнього руху, оцінкою потенційної ефективності заходів з державного регулювання у цій сфері | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.5
|  | Кількість досліджень | 21 | 7 | 7 | 7 | 1.2 Забезпечення наукового супроводу аналізування стану, прогнозування та планування заходів з убезпечення дорожнього руху. Проведення наукових та науково-технічних досліджень у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі щодо: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, МОЗ, МОН, Мінекономіки, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 9.25 | 3.35 | 4.5 | 1.4
|  | Кількість досліджень | 1 | 1 |  |  | визначення економічної оцінки вартості втраченого життя та здоров'я особи в результаті ДТП та завданої шкоди економіці від ДТП |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.45 | 0.45
|  | Кількість досліджень | 1 | 1 |  |  | визначення індикаторів фактичного стану безпеки дорожнього руху в Україні |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 1 | 1
|  | Кількість досліджень | 1 | 1 |  |  | встановлення єдиних технічних вимог та правил застосування на транспорті загального користування пристроїв для зовнішньогозвукового інформування пасажирів із порушенням зору про номер і кінцеву зупинку маршруту, а також звукових та візуальних (текстових) систем у салоні транспортних засобів для інформування пасажирів із порущенням зору та слуху про зупинки |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.3 | 0.3
|  | Кількість досліджень | 1 | 1 |  |  | встановлення єдиних технічних вимог та правил застосування пристроїв для звукового і тактильного дублювання сигналів світлофорів |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.3 | 0.3
|  | Кількість досліджень | 1 | 1 |  |  | розроблення методичних рекомендацій та відеоматеріалів для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури щодо супроводження осіб з інвалідністю |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.3 | 0.3
|  | Кількість досліджень | 1 | 1 |  |  | розроблення заходів з управління швидкісними режимами на автомобільних дорогах |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.5 | 0.5
|  | Кількість досліджень | 1 | 1 |  |  | розробка методики збору інформації про рівень потенційних ризиків для оцінки масштабів та тенденцій проблем у сфері безпеки дорожнього руху |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.5 | 0.5
|  | Кількість досліджень | 12 |  | 5 | 7 | науковий супровід аналізування стану, прогнозування та планування заходів з убезпечення дорожнього руху |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 2.4 |  | 1 | 1.4
|  | Кількість досліджень | 1 |  | 1 |  | розроблення національної програми оновлення транспортних засобів |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 3 |  | 3
|  | Кількість досліджень | 1 |  | 1 |  | розроблення концепції національної системи психологічної реабілітації внаслідок ДТП |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.5 |  | 0.5
|  | Кількість досліджень | 10 | 4 | 4 | 2 | 1.3 Проведення досліджень у сфері освіти та науки, в тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 18.1 | 5.15 | 9.35 | 3.6
|  | Кількість досліджень | 3 | 1 | 1 | 1 | оцінка населенням системи безпеки дорожнього руху і наявність основних проблем в її забезпеченні | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | Кількість досліджень | 1 | 1 |  |  | розробка та запровадження програм з безпеки дорожнього руху у вищих навчальних закладах | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 1.1 | 0.15 | 0.35 | 0.6
|  | Кількість досліджень | 3 | 1 | 1 | 1 | проведення досліджень і розробка вимог до змісту діяльності освітніх установ із профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | Кількість досліджень | 1 | 1 |  |  | проведення досліджень і розробка державних вимог до фахівців з питань безпеки дорожнього руху | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 2 | 2
|  | Кількість досліджень | 1 |  | 1 |  | розроблення моделі забезпечення безпеки дорожнього руху на коротко- і середньостокову перспективу | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 3 |  | 3
|  | Кількість досліджень | 1 |  | 1 |  | розроблення методів комплексного оцінювання рівня безпеки дорожнього руху | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 3 |  | 3
|  | Кількість сесій | 21 | 7 | 7 | 7 | 1.4 Участь представників центральних органів виконавчої влади в роботі інституцій ЄС, міжнародних організацій, діяльність яких пов'язана з питаннями безпеки дорожнього руху, а також у міжнародних заходах, семінарах, конференціях та виставках з питань безпеки дорожнього руху | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 5.9923 | 1.2375 | 1.6709 | 3.0839
|  | Випробувальний дослідн ицький центр | 1 |  |  | 1 | 1.5 Створення належної інституційної та технологічної інфраструктури з впровадження та практичного забезпечення дії в Україні європейських вимог до конструктивної безпечності транспортних засобів та елементів облаштування доріг, а також інтеграції України в спільні європейські дослідницькі проекти у цих сферах, зменшення втрат країни від техногенного навантаження транспорту на довкілля, а саме впровадження комплексу випробувальних лабораторій і дорожніх споруд (споруд автополігону) відповідно до міжнародних стандартів з безпечності конструкції транспортних засобів (активна, пасивна, загальна і пріоритетна екологічна безпека) та елементів облаштування доріг в рамках проекту «Створення на базі потужностей державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» науково-дослідного випробувального центру перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту відповідно до міжнародних технічних регламентів та директив ЄС», у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Інші джерела | 625 | 57 | 262 | 306
[7 empty] | 1.5.1 Проектування першої черги лабораторного комплексу | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Інші джерела | 5 | 2 | 2 | 1
[7 empty] | 1.5.2 Будівництво та введення в експлуатацію першої черги лабораторного комплексу | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Інші джерела | 450 | 50 | 200 | 200
[7 empty] | 1.5.3 Проектування першої черги споруд автополігону та землевідведення | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Інші джерела | 20 | 5 | 10 | 5
|  |  | 1 |  |  | 1 | 1.5.4 Введення в експлуатацію першої черги споруд автополігону | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Інші джерела | 150 |  | 50 | 100
|  | Кількість тренінгів | 50 | 5 | 35 | 10 | 1.6 Підготовка фахівців з безпеки дорожнього руху, їх навчання. Проведення тренінгів (семінарів) для посадових осіб центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (служб, підрозділів) | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН, МОЗ, МВС, Укртрансбезпека, Укравтодор, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 25 | 2.5 | 17.5 | 5
|  | Кількість | 9 | 3 | 3 | 3 | 1.7 Залучення міжнародних фахівців з безпеки дорожнього руху для отримання міжнародного досвіду і знань | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, МОЗ, МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Кількість | 150 | 67 | 53 | 30 | 1.8 Проведення дослідження та розробка регіональних програм з безпеки дорожнього руху для надання рекомендацій щодо заходів з безпеки дорожнього руху для населених пунктів з найбільшою кількістю ДТП та постраждалих в них | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 22.5 | 10.05 | 7.95 | 4.5
| Разом за завданням 1 | Кількість | 263 | 93 | 109 | 61 |  |  |  | 708.7423 | 80.2875 | 304.0709 | 324.3839
| у тому числі | Кількість | 262 | 93 | 109 | 60 |  |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 83.7423 | 23.2875 | 42.0709 | 18.3839
|  | Кількість | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | Інші джерела | 625 | 57 | 262 | 306
| 2. Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних стосовно дорожньо-транспортних пригод | Кількість досліджень | 52 | 32 | 10 | 10 | 2.1 Удосконалення системи і методики збору (збільшення кількості критеріїв дослідження причинно-наслідкових зв’язків) та обробки даних щодо ДТП (база даних ДТП), у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 19.3 | 14.1 | 2.6 | 2.6
|  | Кількість досліджень | 1 | 1 |  |  | 2.1.1 Провести дослідження системи статистичних спостережень Eurostat і розробити рекомендації щодо приведення методології статистики транспорту України у відповідність з європейською | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.3 | 0.3
|  | Заходи | 50 | 30 | 10 | 10 | 2.1.2 Проведення тренінгів щодо запровадження картки ДТП | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 3 | 1.8 | 0.6 | 0.6
|  | Кількість | 1 | 1 |  |  | 2.1.3 Створення бази даних ДТП (серверне та програмне забезпечення) з метою проведення аналізу ДТП | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція, Укравтодор, Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 16 | 12 | 2 | 2
|  | Кількість | 2 | 1 | 1 |  | 2.2 Розроблення та запровадженя електронної бази даних: |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 27.5 | 11.5 | 12 | 4
|  | Кількість | 1 | 1 |  |  | транспортних засобів та водіїв транспортних засобів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 15.5 | 11.5 | 2 | 2
|  | Кількість | 1 |  | 1 |  | правопорушень, проходження технічного огляду, посвідчень водіїв, санкцій до перевізників, оплати страхових зборів тощо | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція, МОЗ | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 12 |  | 10 | 2
|  | Кількість | 1 |  | 1 |  | 2.3 Розроблення системи обміну, узагальнення та аналізу даних закладів охорони здоров’я про види та ступені тяжкості отриманих травм, інвалідизації населення внаслідок ДТП з метою всебічного відображення отриманих даних у загальній системі даних про ДТП. Створення автоматизованої системи внесення даних від закладів охорони здоров'я про отримані травми та наркологічний стан пацієнтів з травмами внаслідок ДТП | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, МВС | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 33 | 5 | 20 | 8
|  | Кількість | 1 | 1 |  |  | 2.4 Створення бази даних аналізу потенційних ризиків безпеки дорожнього руху | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 14.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5
|  | Кількість | 9 | 3 | 3 | 3 | 2.5 Створення бази даних для вимірювання показників безпеки дорожнього руху | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 17 | 11 | 3 | 3
|  | Кількість | 30 | 10 | 10 | 10 | 2.6 Проведення збору показників безпеки дорожнього руху та вимірювання індикаторів фактичного рівня безпеки дорожнього руху (режими швидкості, використання ременів безпеки, дитячих крісел тощо) | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 12 | 4 | 4 | 4
| Разом за завданням 2 | Кількість | 95 | 47 | 25 | 23 |  |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 123.3 | 53.1 | 45.1 | 25.1
| 3. Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури | Штук | 1000 | 206 | 290 | 504 | 3.1 Облаштування зон наземних пішохідних переходів, у тому числі: - позначення пішохідних переходів розміткою червоно-білого кольору; - влаштування острівців безпеки; - влаштування зовнішнього освітлення, з використанням наявних джерел електроенергії чи освітлення з автономним електрозабезпеченням на базі сонячного модулю; - влаштування шумових смуг перед пішохідними переходами; - влаштування направляючого пішохідного огородження для спрямування руху пішоходів на перехід; - встановлення дублюючих дорожніх знаків та знаків ступінчатого пониження швидкісного режиму; - влаштування односекційного світлофорного об'єкту (з використанням датчика руху) з застосуванням виносної консолі поза межами населених пунктів; - заниження бордюрного каменю для вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостями; - влаштування тактильних орієнтирів на підходах до проїзної частини, світлофорів, підземних та надземних пішохідних переходів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 279.5 | 57.577 | 81.055 | 140.868
|  | Штук | 230 | 30 | 100 | 100 | 3.2 Заміна наземних пішохідних переходів на автомобільних дорогах І категорії підземними або іншими видами пішохідних переходів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор | Інші джерела | 700 | 100 | 300 | 300
|  | Штук | 500 | 50 | 250 | 200 | 3.3 Влаштування розв’язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця, в тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 2000 | 200 | 1000 | 800
[7 empty] | 3.3.1 Проектування розв’язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 284.8 | 28.48 | 142.4 | 113.92
[7 empty] | 3.3.2 Будівництво розв’язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор |  | 1715.2 | 171.52 | 857.6 | 686.08
|  | Штук | 176 | 73 | 62 | 41 | 3.3 Влаштувння елементів напрямних острівців на смузі руху при в'їзді в населений пункт, в тому числі: -влаштування елементів напрямних острівців на смузі руху при в'їзді в населений пункт; - встановлення вуличного освітлення з автономним електрозабезпеченням на базі сонячного модулю; - встановлення необхідних дорожніх, інших елементів та обладнання антивандальним покриттям; - нанесення дорожньої розмітки із вбудованими світловідбиваючими елеменамии "котяче око" | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 149.818 | 62.1404 | 52.7768 | 34.9008
100 |  | Кількість | 350 | 97 | 126 | 127 | 3.4 Ліквідація місць концентрації ДТП та ліквідація ділянок з підвищеною аварійністю, у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 1040.129 | 269.89 | 379.291 | 390.948
|  | Кількість місць концентрації ДТП | 100 | 30 | 35 | 35 | запровадження інженерних дій щодо покращення показників безпеки на місцях концентрації ДТП та ділянках з підвищеною аварійністю, а саме: - влаштування додаткової смуги на підйом; - зміна геометричних параметрів дороги, в тому числі, радіуси кривих в плані; - покращення схем організації дорожнього руху; - влаштування штучного освітлення інші заходи; - забезпечення видимості технічних засобів організації дорожнього руху; - розробка проектів з ліквідації поворотів на 180 градусів; - влаштування зовнішнього освітлення поза межами населених пунктів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 143.377 | 43.013 | 50.182 | 50.182
269 |  | Кількість ділянок з підвищеною аварійністю | 250 | 67 | 91 | 92 |  | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 896.752 | 226.877 | 329.109 | 340.766
289.737 |  | Кілометрів | 258.598 | 49.9429 | 65.1109 | 143.5442 | 3.5 Встановлення дорожнього огородження на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 434.845 | 83.979 | 109.484 | 241.382
|  | Кілометрів | 154 | 44 | 45 | 65 | 3.6 Проектування велосипедних доріжок поза межами населених пунктів та їх включення до проектів будівництва автомобільних доріг | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 2.95 | 0.843 | 0.862 | 1.245
[7 empty] | 3.7 Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, в тому числі: облаштування зон наземних пішохідних переходів; заміна наземних пішохідних переходів на автомобільних дорогах І категорії підземними або іншими видами пішохідних переходів; влаштування розв’язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця; ліквідація місць концентрації ДТП та ліквідація ділянок з підвищеною аварійністю; встановлення дорожнього огородження на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів; проектування велосипедних доріжок поза межами населених пунктів та їх включення до проектів будівництва автомобільних доріг | Обласні державні адміністрації | Місцеві бюджети, інші джерела | у межах визначених обсягів фінансування | у межах визначених обсягів фінансування | у межах визначених обсягів фінансування | у межах визначених обсягів фінансування
| Разом за завданням 3 |  | 2668.598 | 549.9429 | 938.1109 | 1180.5442 |  |  |  | 4607.242 | 774.4294 | 1923.4688 | 1909.3438
| у тому числі | Кілометрів | 412.598 | 93.9429 | 110.1109 | 208.5442 |  |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 3907.242 | 674.4294 | 1623.4688 | 1609.3438
|  | Об'єктів | 2026 | 426 | 728 | 872
|  | Об'єктів | 230 | 30 | 100 | 100 |  |  | Інші джерела | 700 | 100 | 300 | 300
| 4. Підвищення безпечності транспортних засобів | Кількість досліджень | 1 | 1 |  |  | 4.1 Розроблення систем перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації в стаціонарних та придорожніх умовах (впровадження Директив 2014/45/ЄС, 2014/47/ЄС). Дослідження ефективності обов’язкової перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації в стаціонарних та придорожніх умовах та розроблення рекомендацій з вдосконалення системи перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації в стаціонарних та придорожніх умовах | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.2 | 0.2
|  |  | 147 | 97 | 50 | 0 | 4.2 Запобігання допуску до участі у дорожньому русі транспортних засобів, що не відповідають сучасним вимогам щодо активної, пасивної та екологічної безпеки, зокрема, шляхом гармонізації нормативно-правових актів з питань безпеки конструкції транспортних засобів, їх технічного стану із законодавством ЄС, у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 3.16 | 2.31 | 0.45 | 0.4
|  | Кількість досліджень | 1 | 1 |  |  | 4.2.1 Порівняльний аналіз встановлення обов’язкових технічних вимог (приписів) до транспортних засобів відповідно до законодавства України та держав-членів ЄС | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.08 | 0.08
|  |  | 1 | 1 |  |  | 4.2.2 Дослідження відповідності процедур оцінки відповідності транспортних засобів, передбачених законодавством України та ЄС | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.08 | 0.08
|  |  | 1 | 1 |  |  | 4.2.3 Проведення дослідження досвіду держав-членів ЄС у частині призначення органів, які здійснюють оцінку відповідності, та ведення реєстру сертифікатів, які підтверджують відповідність транспортних засобів встановленим вимогам | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.1 | 0.1
|  | Кількість програм них продуктів | 1 | 1 |  |  | 4.2.4 Впровадження апаратного та програмного забезпечення реєстру сертифікатів типу та сертифікатів відповідності транспортних засобів та забезпечення його адміністрування | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4
|  | Кількість | 42 | 42 |  |  | 4.2.5 Удосконалення технічної бази ДП «Київська державна регіональна технічна інспекція міського електротранспорту» для проведення робіт, пов'язаних з державним технічним оглядом об'єктів міського електротранспорту, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме придбання технічних засобів (комп’ютери, оргтехніка тощо) для забезпечення функціонування програм з реєстрації та обліку об'єктів міського електротранспорту та результатів проведеного технічного огляду | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.3 | 0.3
|  | Кількість | 1 | 1 |  |  | 4.2.6 Розробка та впровадження інформаційно-програмного забезпечення для обліку та реєстрації об'єктів міського електротранспорту, опрацювання результатів проведення державного технічного огляду ДП «Київська державна регіональна технічна інспекція міського електротранспорту» | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.8 | 0.8
|  | Кількість методичних документів | 100 | 50 | 50 |  | 4.2.7 Внесення змін та доопрацювання діючих нормативно-правових актів з технічного контролю об'єктів міського електротрансопрту та діяльності ДП «Київська державна регіональна технічна інспекція міського електротранспорту». Методичне забезпечення спецалістів, задіяних у роботах з технічного обліку | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.1 | 0.05 | 0.05
|  | 3-DH манекен | 1 |  | 1 |  | 4.3 Розроблення загальної методики проведення випробувань колісних транспортних засобів за показниками пасивної безпеки. Придбання 3-DH манекен для проведення досліджень щодо випробувань колісних транспортних засобів за показниками пасивної безпеки та розроблення загальної методики проведення випробувань колісних транспортних засобів за показниками пасивної безпеки з використанням 3-DH манекена | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 1 |  | 1
|  | Методика | 1 |  | 1
| Разом за завданням 4 | Кількість | 150 | 98 | 52 | 0 |  |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 4.36 | 2.51 | 1.45 | 0.4
| 5. Підвищення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху та підготовки водіїв | Кількість баз даних | 1 | 1 |  |  | 5.1 Функціонування загальноукраїнської бази даних закладів охорони здоров’я, які мають право здійснювати профілактичний медичний, в тому числі наркологічний та психіатричний, огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, і результатів таких оглядів (в тому числі виданих довідок водіям) | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 80 | 30 | 30 | 20
|  | Кількість баз даних | 1 | 1 |  |  | 5.2 Формування та функціонування загальнонаціональної бази даних щодо стану здоров’я та психофізіологічних властивостей кандидатів у водії та водіїв, у тому числі моніторниг осіб, що перебувають на психіатричному та (або) наркологічному обліку | МОЗ |  | 13 | 9 | 2 | 2
|  | Кількість систем | 1 |  | 1 |  | 5.3 Удосконалення системи підготовки водіїв транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху щодо володіння практичними навичками з надання домедичної і медичної допомоги потерпілим внаслідок ДТП. Розроблення та забезпечення функціонування системи обов'язкового проходження підготовчого курсу з надання домедичної допомоги кандидатам у водії за затвердженим МОЗ практичним курсом "Перший на місці події" | МОЗ |  | 14 | 5 | 5 | 4
| Разом за завданням 5 | Кількість | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 107 | 44 | 37 | 26
| 6. Підвищення безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом | Кількість | 2520 | 1371 | 1009 | 140 | 6.1 Забезпечення ефективного державного нагляду та контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з перевезення пасажирів і вантажів, у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 42.849 | 20.999 | 16.95 | 4.9
|  | Кількість форменого одягу (шт.) | 911 |  | 875 | 36 | 6.1.1 Придбання для працівників форменого одягу та жезлів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 12.55 |  | 12.05 | 0.5
|  | Кількість карток (шт.) | 500 | 500 |  |  | 6.1.2 Закупівля карток інспекторів для зчитування інформації з цифрових тахографів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.7 | 0.7
|  | Кількість (шт.) | 589 | 589 |  |  | 6.1.3 Придбання для працівників нагрудних камер | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 4.2 | 4.2
|  | Кількість (шт.) | 30 | 30 |  |  | 6.1.4 Придбання станцій заряджання нагрудних камер та копіювання даних | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 4.2 | 4.2
|  | Кількість (шт.) | 270 | 120 | 90 | 60 | 6.1.5 Закупівля ноутбуків для обробки даних та їх передачі в електронному вигляді | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 3.5 | 1.6 | 1.2 | 0.7
|  | Кількість (шт.) | 120 | 40 | 40 | 40 | 6.1.6 Закупівля планшетів для обробки даних та їх передачі в електронному вигляді | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 6.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1
|  | Кількість (шт.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 6.1.7 Створення серверу відеоконтенту для зберігання та аналізу індивідуальних камер інспекторів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 6 | 3 | 1.5 | 1.5
|  | Кількість (шт.) | 10 | 6 | 2 | 2 | 6.1.8 Придбання програмного забезпечення для сервера відеоконтенту | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.53 | 0.33 | 0.1 | 0.1
|  | Кількість (шт.) | 1 | 1 |  |  | 6.1.9 Придбання та налаштування серверу для розгортання національної системи контрою режиму праці та відпочинку відіїв автомобільних перевізників | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 2.174 | 2.174
|  | Кількість (шт.) | 1 | 1 |  |  | 6.1.10 Придбання програмного забезпечення для розгортання національної системи контролю режиму праці та відпочинку відіїв автомобільних перевізників | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 2.174 | 2.174
|  | Кількість (шт.) | 80 | 80 |  |  | 6.1.11 Придбання обладнання (рідерів) для розгортання національної системи контрою режиму праці та відпочинку водіїв автомобільних перевізників | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.521 | 0.521
|  | Кількість | 833 | 269 | 282 | 282 | 6.2 Забезпечення системного контролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів, у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 210.93 | 55.31 | 100.31 | 55.31
|  | Проведені навчання | 9 | 3 | 3 | 3 | 6.2.1 Навчання працівників Укртрансбезпеки та Національної поліції стосовно здійснення габаритно-вагового контролю | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | Проведені навчання | 9 | 3 | 3 | 3 | 6.2.2 Навчання працівників Укртрансбезпеки та Національної поліції стосовно здійснення державного контролю під час перевірки транспортних засобів, стосовно дотримання водіями режимів праці та відпочинку | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | Проведені навчання | 9 | 3 | 3 | 3 | 6.2.3 Навчання працівників Укртрансбезпеки та Національної поліції стосовно здійснення державного контролю під час перевірки транспортних засобів які здійснюють перевезення небезпечних вантажів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | Лабораторії габаритно-вагового контролю, шт | 99 | 33 | 33 | 33 | 6.2.4 Комплексне утримання спеціальних лабораторій габаритно-вагового контролю та їх комплектуючих (паливно-мастильні матеріали, ремонт та повірка обладнання лабораторій та їх комплектуючих) | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор, Укртрансбезпека | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 46.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4
|  |  | 234 | 78 | 78 | 78 |  | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 109.2 | 36.4 | 36.4 | 36.4
|  | Майданчики, шт | 460 | 149 | 149 | 162 | 6.2.5 Утримання існуючих майданчиків для проведення габаритно-вагового контролю (ремонт покриття, встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху) | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 9.72 | 3.24 | 3.24 | 3.24
|  | Майданчики, шт | 13 |  | 13 |  | 6.2.6 Будівництво нових майданчиків для проведення габаритно-вагового контролю (будівництво та введення в експлуатацію пунктів габаритно-вагового контролю) | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 45 |  | 45
|  | Кількість | 181 | 12 | 85 | 84 | 6.3 Забезпечення розроблення схеми аналізу дорожньо-транспортних пригод, зокрема розслідування дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 7.341 | 0.421 | 4.86 | 2.06
|  | Кількість | 30 | 2 | 14 | 14 | 6.3.1 Придбання програмного забезпечення | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 2.69 | 0.31 | 1.19 | 1.19
|  | Кількість | 30 | 2 | 14 | 14 | 6.3.2 Придбання графічних станцій для обробки матеріалів, розрахунків, візуалізації | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.9 | 0.06 | 0.42 | 0.42
|  | Кількість | 30 | 2 | 14 | 14 | 6.3.3 Придбання планшетів для оброки та передачі інформації | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.45 | 0.03 | 0.21 | 0.21
|  | Кількість | 60 | 4 | 28 | 28 | 6.3.4 Проведення тренінгів для персоналу Укртрансбезпеки та Національної поліції | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0.14
|  | Кількість | 1 |  | 1 |  | 6.3.5 Створення електронної бібліотеки ДТП, аналізу, візуалізації | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 2.8 |  | 2.8
|  | Кількість | 30 | 2 | 14 | 14 | 6.3.6 Підключення обладнання до мобільного зв’язку | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.201 | 0.001 | 0.1 | 0.1
|  | Кількість досліджень | 1 |  |  | 1 | 6.4 Забезпечення відповідності транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, швидкопсувних харчових продуктів, міжнародним вимогам. Проведення дослідження з підготовленням національних коментарів до Правил, доданих до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ/ADR), укладеної в Женеві 30 вересня 1957 року | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.3 |  | 0.15 | 0.15
|  | Кількість | 23 | 0 | 22 | 1 | 6.5 Запровадження системи підготовки та підтвердження професійної компетентності водіїв відповідно до положень Директиви 2003/59/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2003 року про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Ради 91/439/ЄЕС та припиняє дію Директиви Ради 76/914/ЄЕС, у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Інші джерела | 8.5 | 0.5 | 6.5 | 1.5
|  | Кількість центрів | 20 |  | 20 |  | 6.5.1 Створення центрів спеціального навчання водіїв | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Інші джерела | 5 |  | 5
|  | Кількість органів | 2 |  | 2 |  | 6.5.2 Створення органів, уповноважених проводити перевірку знань водіїв | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Інші джерела | 0.5 |  | 0.5
|  | Дорожня споруда | 1 |  |  | 1 | 6.5.3 Впровадження спеціальної дорожньої споруди для проведення практичних занять із спеціального навчання водіїв з елементами контр-аварійного навчання (зокрема водії транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів, автобусів, спеціальних служб, ВСУ тощо) на основі споруд автополігону, що утворюється відповідно до завдання 1.4 цієї Програми | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Інші джерела | 3 | 0.5 | 1 | 1.5
|  | Кількість | 17 | 0 | 17 | 0 | 6.6 Запровадження системи підготовки та підтвердження професійної компетентності керівників і менеджерів (управителів) з перевезень, у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Інші джерела | 4.25 |  | 4.25
|  | Кількість центрів | 15 |  | 15 |  | 6.6.1 Створення центрів спеціального навчання керівників і менеджерів (управителів) з перевезень | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Інші джерела | 3.75 |  | 3.75
|  | Кількість органів | 2 |  | 2 |  | 6.6.2 Створення органів, уповноважених проводити перевірку знань керівників і менеджерів (управителів) з перевезень | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Інші джерела | 0.5 |  | 0.5
|  | Кількість досліджень | 1 |  |  | 1 | 6.7 Забезпечення виконання вимог щодо використання тахографів та обмежувачів швидкості для автобусів та вантажних транспортних засобів відповідно до законодавства ЄС. Провести дослідження стану та наслідків використання тахографів та обмежувачів швидкості для автобусів та вантажних транспортних засобів відповідно до законодавства ЄС | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1
|  | Кількість досліджень | 1 |  |  | 1 | 6.8 Запровадження сучасного дистанційного моніторингу руху транспортних засобів з використанням системи GPS. Провести дослідження щодо дистанційного моніторингу руху транспортних засобів з використанням системи GPS | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| Разом за завданням 6 | Кількість | 3537 | 1652 | 1376 | 509 |  |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 262.32 | 77.13 | 122.57 | 62.62
|  |  | 40 | 0 | 39 | 1 |  |  | Інші джерела | 12.75 | 0.5 | 10.75 | 1.5
| 7. Поліпшення безпечної поведінки учасників дорожнього руху | Кількість | 63 | 16 | 26 | 21 | 7.1 Проведення соціальних кампаній з метою інформування населення щодо ризиків на дорогах та необхідності дотримання правил дорожнього руху, в тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, МОЗ, МІП, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (за згодою) |  | 381.7625 | 127.1975 | 127.3775 | 127.1875
|  | Кількість | 15 |  | 10 | 5 | 7.1.1 Закупівля ростової фігури у вигляді світлофору, велосипедів, банерів для профілактичних заходів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.27 |  | 0.18 | 0.09
|  | Кількість | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.1.2 Проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, МОЗ, Національна поліція | Інші джерела | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.6
|  | Кількість | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.1.3 Проведення Всеукраїнського конкурсу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху (КВН ЮІР) | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, МОЗ, Національна поліція | Інші джерела | 9 | 3 | 3 | 3
|  | Кількість | 42 | 14 | 14 | 14 | 7.1.4 Організація та проведення загальнонаціональних інформаційних кампаній (теле-, радіо-, зовнішня реклама, тематичні заходи, друкована продукція, використання Інтернет, соціологічні дослідження, звіт про результати) та оцінка їх ефективності, у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, МІП, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 370.4925 | 123.4975 | 123.4975 | 123.4975
|  | Кількість | 3 | 1 | 1 | 1 | інформаційна кампанії щодо використання пасків безпеки |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 52.2975 | 17.4325 | 17.4325 | 17.4325
|  | Кількість | 3 | 1 | 1 | 1 | інформаційна кампанії щодо ризику перевищення швидкості транспортних засобів |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 52.2975 | 17.4325 | 17.4325 | 17.4325
|  | Кількість | 3 | 1 | 1 | 1 | інформаційна кампанії щодо небезпеки перебування в нетверезому стані за кермом |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 52.2975 | 17.4325 | 17.4325 | 17.4325
|  | Кількість | 3 | 1 | 1 | 1 | інформаційна кампанії щодо дотримання правил дорожнього руху уразливими учасниками дорожнього руху |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 52.2975 | 17.4325 | 17.4325 | 17.4325
|  | Кількість | 3 | 1 | 1 | 1 | інформаційна кампанії щодо використання дитячих автокрісел і утримуючих пристроїв, шоломів, тощо |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 52.2975 | 17.4325 | 17.4325 | 17.4325
|  | Кількість | 3 | 1 | 1 | 1 | інформаційна кампанії щодо використання світловідбивних елементів пішоходами та велосипедистами |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 52.2975 | 17.4325 | 17.4325 | 17.4325
|  | Кількість | 3 | 1 | 1 | 1 | інформаційна кампанії щодо небезпеки відволікання учасників дорожнього руху |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 52.2975 | 17.4325 | 17.4325 | 17.4325
|  | Кількість | 21 | 7 | 7 | 7 | оцінка ефективності проведених інформаційних кампаній |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 4.41 | 1.47 | 1.47 | 1.47
|  | Кількість | 6 | 3 | 3 |  | 7.2 Виготовлення навчальних фільмів з питань безпеки дорожнього руху | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН, МВС, МОЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 10 | 5 | 5
|  | Кількість | 18013 | 4005 | 6004 | 8004 | 7.3 Проведення роз’яснювальної (виховної) роботи серед різних груп населенням з метою підвищення відповідальності учасників дорожнього руху та формування відповідальної поведінки, в тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН, МВС, МОЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 70.3 | 21.75 | 21.25 | 27.3
|  | Кількість | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.3.1 Технічне обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення для нового web-сайту з питань безпеки дорожнього руху | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 2 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | Кількість | 6 | 2 | 2 | 2 | 7.3.2 Проведення щорічних загальнонаціональних Тижнів безпеки дорожнього руху (роз'яснювальна робота і пропаганда безпеки дорожнього руху, створення та розміщення рекламної продукції, придбаня наочної агітації, проведення тематичних конкурсів) | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, МВС, Національна поліція, МОН | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 6 | 2 | 2 | 2
|  | Кількість учасників | 18000 | 4000 | 6000 | 8000 | 7.3.3 Підвищення кваліфікації викладацького складу загальноосвітніх шкіл і дитячих дошкільних установ в області безпеки дорожнього руху | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 54 | 12 | 18 | 24
|  | Кількість | 1 | 1 |  |  | 7.3.4 Розроблення системного проекту профілактики безпечної поведінки дітей на дорогах | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 6 | 6
|  | Кількість | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.3.5 Проведення у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах акцій, урочних та позаурочних заходів щодо вивчення правил дорожнього руху та безпечної поведінки на дорогах із залученням Національної поліції | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН, МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 2.3 | 0.75 | 0.75 | 0.8
|  | Кількість примірників | 111000 | 37000 | 37000 | 37000 | 7.4 Розроблення комплексу програм, навчально-методичних матеріалів, друкованих і електронних навчальних і наукових посібників з навчання безпечній поведінці на вулицях і дорогах для установ дошкільної освіти, загальноосвітніх установ, установ додаткової освіти дітей, вихователів дошкільних установ, педагогів загальноосвітніх установ | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 21 | 7 | 7 | 7
| Разом за завданням 7 | Кількість | 129079 | 41023 | 43032 | 45024 |  |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 472.0625 | 157.2475 | 156.9275 | 157.8875
|  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | Інші джерела | 11 | 3.7 | 3.7 | 3.6
| 8. Поліпшення здійснення заходів реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод | Кількість | 310 | 138 | 86 | 86 | 8.1 Підготовка особового складу підрозділів, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків ДТП), зокрема Національної поліції, ДСНС, з метою набуття навичок надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок ДТП за затвердженимим МОЗ практичними курсами "Перший на місці події" та "Підтримка життя під час травми", у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, ДСНС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 33.151 | 18.685 | 7.233 | 7.233
|  | Кількість | 50 | 30 | 10 | 10 | проведення заходів з навчання | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, ДСНС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 25 | 15 | 5 | 5
|  | Кількість | 260 | 108 | 76 | 76 | придбання манекенів (дорослого, немовля, для серцево-легеневої реанімації дорослого, для роботи з дихальними шляхами) та обладнання (мішок типу Амбру з набором масок, кисневим резервуаром, кисневою трубкою; нереверсивна киснева маска з мішком і трубкою; кисневий балон; шини іммобілізаційні гнучкі; автоматичний зовнішній дефібрилятор; шийні коміри різних розмірів) | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, ДСНС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 8.151 | 3.685 | 2.233 | 2.233
|  | Кількість закладів | 300 | 100 | 150 | 50 | 8.2 Проведення інвентаризації закладів охорони здоров’я (які мають приймальні відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги), розташованих поблизу доріг державного значення (особливо доріг з високою концентрацією ДТП), з метою забезпечення нормативів доїзду бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місця ДТП. Забезпечення таких закладів необхідними технічними засобами, автомобілями швидкої допомоги | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 50 | 2 | 24 | 24
|  | Звіти, шт | 72 | 24 | 24 | 24 | 8.3 Наповнення національної інтерактивної карти автомобільних доріг загального користування та позначення на ній місць розташування закладів охорони здоров’я, аварійно-рятувальних формувань і пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та місцевої пожежної охорони, підрозділів екстреної медичної допомоги. Проведення обстеження об'єктів, узагальнення та передача інформації до Укравтодору від МОЗ та ДСНС | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, ДСНС, Укравтодор, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 7 | 5 | 1 | 1
|  | Кількість | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.4 Впровадження в дію загальнодержавної системи екстренної допомоги за єдиним телефонним номером, у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, МВС, ДСНС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 100 | 40 | 30 | 30
[7 empty] | 8.4.1 Розроблення та затвердження технічного завдання загальнодержавної системи | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, МВС, ДСНС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.1 | 0.1
[7 empty] | 8.4.2 Розроблення проектно-кошторисної документації загальнодержавної системи | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, МВС, ДСНС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 9.9 | 9.9
[7 empty] | 8.4.3 Створення (придбання/створення програмного забезпечення, придбання обладнання, обслуговування) та введення в експлуатацію пілотного проекту у м. Києві | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, МВС, ДСНС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 90 | 30 | 30 | 30
|  | Кількість | 405 | 64 | 86 | 255 | 8.5 Зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод, у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), ДСНС |  | 1565.79 | 205.33 | 305.33 | 1055.13
|  | Комп'ютери, шт | 30 | 10 | 10 | 10 | 8.5.1 Придбання комп’ютерної техніки | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), ДСНС | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0.39 | 0.13 | 0.13 | 0.13
|  | Автомобілі, шт | 30 | 10 | 10 | 10 | 8.5.2 Оновлення спеціальних автомобілів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), ДСНС | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 15.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2
|  | Аварійно-рятувальна техніка, шт | 345 | 44 | 66 | 235 | 8.5.3 Укомплектування спеціальною аварійно-рятувальною технікою (легкого, середнього, важкого типів) | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), ДСНС | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 1549.8 | 200 | 300 | 1049.8
| Разом за завданням 8 | Кількість | 1088 | 327 | 346 | 415 |  |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 1755.941 | 271.015 | 367.563 | 1117.363
| 9. Забезпечення дотримання правил дорожнього руху | Кількість | 1466 | 610 | 391 | 465 | 9.1 Забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, в тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 902.7074 | 307.1471 | 142.7498 | 452.8105
|  | Кількість | 1460 | 606 | 389 | 465 | 9.1.1 Придбання та введення в експлуатацію комп’ютерів, мережевого та телекомунікаційного обладнання, мобільних комплексів автофіксації, транспортних засобів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 118.6614 | 49.5047 | 33.3462 | 35.8105
|  | Кількість | 437 |  | 20 | 417 | 9.1.2 Придбання та введення в експлуатацію технічних засобів (комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху) для автомобільних доріг загального користування державного значення | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція, Укравтодор | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 437 |  | 20 | 417
|  | Кількість | 5 | 3 | 2 |  | 9.1.3 Створення та введення в експлуатацію ІТ Системи, програмного забезпечення системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 317.7596 | 228.356 | 89.4036
|  | Кількість | 1 | 1 |  |  | 9.1.4 Процес встановлення та введення в експлуатацію системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 29.2864 | 29.2864
|  | Кількість | 60 | 20 | 20 | 20 | 9.2 Запровадження контролю та перевірки виконання основних елементів безпеки, у тому числі: | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 60 | 20 | 20 | 20
|  | Кількість | 30 | 10 | 10 | 10 | 9.2.1 Придбання та введенян в експлуатацію мобільних діагностичних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Укртрансбезпека, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 30 | 10 | 10 | 10
|  | Кількість | 30 | 10 | 10 | 10 | 9.2.2 Створення дорожньої лабораторії для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов в місцях скоєння ДТП | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 30 | 10 | 10 | 10
| Разом за завданням 9 | Кількість | 1526 | 630 | 411 | 485 |  |  | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 962.7074 | 327.1471 | 162.7498 | 472.8105
Інші джерела
| Усього за Програмою | [6 empty] | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 7678.6752 | 1629.8665 | 2558.9 | 3489.9087
[9 empty] | Інші джерела | 1337.75 | 157.5 | 572.75 | 607.5
| у тому числі | [6 empty] | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 7678.6752 | 1629.8665 | 2558.9 | 3489.9087
[9 empty] | Інші джерела | 1337.75 | 157.5 | 572.75 | 607.5