ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. №1228-р

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

заходів з реалізації у 2024—2026 роках Довгострокової стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Висока пріоритетність політики підвищення енергоефективності будівель на державному та місцевому рівні Пріоритетний напрям 1.1. Взаємоузгодження цілей на національному та місцевому рівні |
| 1. Оприлюднення та подання органам державної влади, органам місцевого самоврядування інформації про встановлені загальнонаціональні довгострокові цілі до 2050 року та проміжні цілі (2030 рік, 2040 рік) щодо термомодернізації будівель | інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування про встановлені загальнонаціональні довгострокові цілі до 2050 року та проміжні цілі (2030 рік, 2040 рік) щодо термомодернізації будівель | I квартал 2024 р. | Мінінфраструктури | здійснено організаційні заходи |
| 2. Сприяння прийняттю обласними держадміністраціями (військовими адміністраціями) рішень щодо визначення загальнонаціональнихдовгострокових цілей до 2050 року та проміжних цілей (2030 рік, 2040 рік) щодо термомодернізації будівель, які взаємоузгоджені із стратегіями регіонального розвитку областей | встановлення загальнонаціональних довгострокових цілей до 2050 року та проміжних цілей (2030 рік, 2040 рік) щодо термомодернізації будівель на обласному рівні | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності обласні держадміністрації (військові адміністрації) | прийнято відповідні рішення |
| 3. Сприяння прийняттю органами місцевого самоврядування рішень щодо визначення загальнонаціональнихдовгострокових цілей до 2050 року та проміжних цілей (2030 рік, 2040 рік) щодо термомодернізації будівель, які узгоджені із місцевими енергетичними планами | встановлення загальнонаціональних довгострокових цілей до 2050 року та проміжних цілей (2030 рік, 2040 рік) щодо термомодернізації будівель на місцевому рівні | —“— | Держенергоефективності Мінінфраструктури обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
| Пріоритетний напрям 1.2. Впровадження інструментів стратегічного планування на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою |
| 4. Запровадження єдиної методики здійснення довгострокового стратегічного планування термомодернізації будівель з урахуванням місцевих енергетичних планів | 1) розроблення методики визначення індикаторів енергетичної ефективності, очікуваного обсягу економії енергії, обсягу зменшення викидів парникових газів та інших результатів здійснення термомодернізації | II квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінфін Міненерго Держенергоефективності | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 2) розроблення методики підготовки місцевих енергетичних планів для здійснення довгострокового стратегічного планування термомодернізації будівель | I квартал 2024 р. | Мінінфраструктури | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
| 5. Запровадження довгострокового стратегічного планування термомодернізації будівель на місцевому рівні | 1) розроблення та затвердження місцевих енергетичних планів до 2030 року | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
|  | 2) затвердження планів реалізації проектів комплексної термомодернізації будівель в рамках середньострокових планів виконання місцевих енергетичних планів | постійно | Мінінфраструктури Мінфін Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) | прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
|  | 3) узгодження довгострокового планування здійснення енергоефективних заходів у будівлях із середньостроковим бюджетним плануванням (прогнозами місцевих бюджетів) | IV квартал 2025 р. | —“— | надіслано до органів місцевого самоврядування методичні рекомендації |
| 6. Запровадження довгострокового стратегічного планування термомодернізації будівель на регіональному рівні | узгодження документів щодо енергетичного планування та щодо планування регіонального розвитку | —“— | Мінінфраструктури обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | підготовлено методичні рекомендації |
| 7. Розроблення прийнятних для фінансових установ планів пріоритетних інвестицій в рамках середньострокових планів виконання місцевих енергетичних планів | розроблення та опублікування планів пріоритетних інвестицій (з урахуванням необхідності розроблення попередніх техніко-економічних обґрунтувань проектів) відповідних центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | IV квартал 2025 р. | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Мінінфраструктури | прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
| Пріоритетний напрям 1.3. Ефективні механізми реалізації Довгострокової стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та широке впровадження систем енергоменеджменту |
| 8. Поетапне завершення запровадження системи енергоменеджменту | 1) поетапне завершення запровадження системи енергоменеджменту в центральних органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління органів державної влади | IV квартал 2024 р. | Держенергоефективності Мінінфраструктури обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | затверджено рішення відповідних органів, установ та організацій |
|  | 2) поетапне завершення запровадження системи енергоменеджменту в органах місцевого самоврядування | II квартал 2025 р. | Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Мінінфраструктури Мінфін | прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
|  | 3) підготовка пілотних проектів щодо впровадження систем енергетичного менеджменту (енергетичного моніторингу) житлових будинків | IV квартал 2026 р. | Мінінфраструктури Мінфін Держенергоефективності | надіслано до органів місцевого самоврядування методичні рекомендації подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 4) запровадження проведення моніторингу систем енергоменеджменту | постійно починаючи з IV кварталу 2024 р. | Держенергоефективності Мінінфраструктури | опубліковано результати моніторингу |
| 9. Запровадження ефективних механізмів проведення моніторингу термомодернізації будівель та реалізації Довгострокової стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року шляхом утворення координаційної ради з питань досягнення мети Довгострокової стратегії | 1) затвердження порядку здійснення інформаційної взаємодії бази даних будівель, інформаційних систем енергетичного менеджменту та інших інформаційних систем | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності | прийнято відповідні нормативно-правові акти |
|  | 2) створення та забезпечення функціонування електронного модуля узагальнення інформації стратегічного характеру від місцевого рівня до державного рівня | II квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Міненерго Держенергоефективності | створено та забезпечено функціонування інформаційної системи |
|  | 3) утворення координаційної ради з питань досягнення мети Довгострокової стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року у складі представників органів державної влади, міжнародних організацій, інститутів громадянського суспільства тощо | II квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 4) створення та забезпечення функціонування електронного модуля моніторингу та звітування щодо реалізації Довгострокової стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та виконання місцевих/регіональних стратегічних документів | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Міненерго Держенергоефективності | створено та забезпечено функціонування інформаційної системи |
|  | 5) забезпечення інформування, зокрема органів державної влади, міжнародних організацій, інститутів громадянського суспільства, щодо пріоритетів державної політики щодо термомодернізації будівель та інструментів її реалізації | постійно починаючи з IV кварталу 2024 р. | Держенергоефективності Мінінфраструктури | проведено інформаційні кампанії |
| Пріоритетний напрям 1.4. Доступність статистичної та аналітичної інформації про національний фонд будівель |
| 10. Створення електронної бази даних будівель, забезпечення її поетапного наповнення експлуатаційними (технічними) та енергетичними характеристиками будівель з використанням геоінформаційних систем | 1) забезпечення поетапного наповнення електронної бази даних будівель експлуатаційними характеристиками будівель та картографування даних | постійно починаючи з IV кварталу 2025 р. | Мінінфраструктури Мінцифри Міненерго Держенергоефективності | створено та забезпечено функціонування електронної бази даних будівель |
|  | 2) забезпечення наповнення електронної бази даних будівель енергетичними характеристиками та їх постійного оновлення, визначення механізму проведення аналізу | IV квартал 2025 р. | —“— | створено та забезпечено функціонування електронної бази даних будівель |
|  | 3) розв’язання наявних проблем ідентифікації будівель, їх відокремлених частин та комплексів | I квартал 2025 р. | —“— | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 4) забезпечення внесення та обміну даними, регулярне оновлення відомостей визначеними відповідальними виконавцями, узагальнення звітів | IV квартал 2025 р. | —“— | створено та забезпечено функціонування електронної бази даних будівель |
|  | 5) забезпечення координації проектів міжнародної технічної допомоги для комплексного та оптимізованого (з уникненням дублювання процесів) наповнення електронної бази даних будівель | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінцифри Міненерго Держенергоефективності | прийнято та забезпечено виконання рішень відповідних груп з координації проектів міжнародної технічної допомоги |
|  | 6) визначення категорій будівель за обсягами загальної площі (будівельного об’єму) та споживання енергії, оновлення відомостей про динаміку споживання енергії за пріоритетними категоріями будівель | —“— | —“— | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 7) забезпечення можливості обміну даними між електронною базою даних будівель та Національною інформаційною системою моніторингу енергоефективності (у разі її створення та функціонування) | —“— | —“— | створено та забезпечено функціонування інформаційної системи |
|  | 8) завершення реалізації пілотного проекту, спрямованого на розроблення бази даних будівель, в яких розміщені облдержадміністрації, впровадження енергетичного моніторингу будівель, в яких розміщені центральні органи виконавчої влади та обласні держадміністрації | IV квартал 2024 р. | —“— | створено та забезпечено функціонування інформаційної системи |
|  | 9) затвердження порядку реалізації експериментального проекту щодо створення Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиного державного реєстру адрес, Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінцифри Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 11. Забезпечення наповнення електронної бази даних будівель інформацією щодо реалізованих проектів термомодернізації будівель (здійснених енергоефективних заходів) | наповнення електронної бази даних будівель інформацією щодо реалізації проектів термомодернізації будівель (здійснення енергоефективних заходів), проведення оцінки ефективності здійснення заходів з урахуванням регіонального аспекту та кліматичних зон | I квартал 2026 р. | Мінінфраструктури Міненерго Держенергоефективності | створено та забезпечено функціонування електронної бази даних будівель |
| 12. Забезпечення обміну інформацією між електронною базою даних будівель та Обсерваторією фонду будівель Європейського Союзу (EU Building Stock Observatory) відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу | забезпечення інформаційного обміну із загальноєвропейським інформаційним ресурсом Обсерваторії фонду будівель Європейського Союзу (EU Building Stock Observatory) | IV квартал 2026 р. | Мінінфраструктури Міненерго Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
| Пріоритетний напрям 1.5. Широка поінформованість щодо енергетичної ефективності будівель |
| 13. Забезпечення системного інформування громадськості щодо значення та переваг підвищення рівня енергоефективності будівель і формування культури ощадливого енергоспоживання | 1) залучення експертів громадянського сектору та посадових осіб органів місцевого самоврядування, енергоменеджерів, енергоаудиторів до висвітлення у закладах загальної середньої освіти питань енергоефективності та ресурсозбереження з урахуванням державних стандартів базової середньої та профільної середньої освіти | постійно | Мінінфраструктури Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) МОН | проведено на місцевому рівні кампанії щодо висвітлення питань енергоефективності та ресурсозбереження |
|  | 2) впровадження програм позашкільної освіти та конкурсів з енергоефективності для регулярного ознайомлення здобувачів освіти з актуальними напрямами розвитку сфери енергоефективності | I квартал 2025 р. | МОН Мінінфраструктури Держенергоефективності | опубліковано звіт про проведення відповідних заходів |
|  | 3) внесення до законодавчих актів змін щодо обов’язковості проходження особами, що мають проблемну заборгованість за платежами за житлово-комунальні послуги, навчальних тренінгів щодо переваг підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, підготовка відповідних тренінгових програм | III квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мін’юст МВС | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
|  | 4) широке інформаційне висвітлення питань пріоритетності політики енергоефективності, зокрема для забезпечення обізнаності органів місцевого самоврядування та громадськості, виявлення потреб в інвестиціях для підвищення рівня енергоефективності, техніко-економічного потенціалу енергоефективних проектів | постійно | Мінінфраструктури Держенергоефективності | проведено відповідні заходи |
|  | 5) проведення комунікаційних кампаній за підтримки АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, трансляції продукції просвітницького характеру у сфері енергоефективності | постійно | МКІП Мінінфраструктури Держенергоефективності | проведено відповідні кампанії |
|  | 6) забезпечення поширення інформації у платіжних документах для всіх споживачів житлово-комунальних послуг стосовно програм підвищення рівня енергоефективності | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури НКРЕКП Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 7) врегулювання питань пріоритетності здійснення видатків з цільових (депутатських) фондів органів місцевого самоврядування на енергоефективні заходи | —“— | Мінінфраструктури | подано до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавства |
|  | 8) запровадження Дня енергоефективності в Україні | II квартал 2024 р. | Мінінфраструктури МКІП Держенергоефективності | подано на розгляд Президента України проект відповідного указу |
| 14. Забезпечення розвитку та удосконалення системи енергетичного аудиту та сертифікації енергетичної ефективності як інструментів інформування про потенціал підвищення рівня енергоефективності | 1) забезпечення впровадження візуалізації класу та показників енергоефективності будівель на спеціалізованих електронних сервісах щодо продажу і оренди нерухомості | IV квартал 2025 р. | Мінекономіки Мінінфраструктури | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) забезпечення відкритого інтерфейсу програмування додатків (АРІ) і безпеки щодо даних, які зазначаються в енергетичному сертифікаті | —“— | Мінінфраструктури | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 3) забезпечення наявності інформації про енергетичний сертифікат під час укладання договорів відчуження, найму (оренди) нерухомого майна | IV квартал 2026 р. | Мінінфраструктури Мін’юст | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 15. Запровадження національної системи рейтингування будівель і громад за рівнем енергоефективності разом із системою винагороди лідерів за рівнем енергоефективності | розроблення критеріїв та порядку оприлюднення інформації про рейтинги центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо енергоефективності будівель | II квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 16. Сприяння створенню на рівні органів місцевого самоврядування за участю міжнародних партнерів загальнонаціональної мережі консультаційних центрів (one-stop-shops) щодо технічних, адміністративних, фінансових питань для підвищення рівня енергоефективності будівель | 1) забезпечення функціонування в деяких центрах надання адміністративних послуг консультаційної служби з інформування населення про заходи щодо підвищення рівня енергоефективності будівель | II квартал 2025 р. | Мінінфраструктури державна установа “Фонд енергоефективності” (далі — Фонд енергоефективності) Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) підтримка ініціатив щодо інформування про переваги енергоефективності центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за участю організацій громадянського суспільства та закладів вищої освіти | —“— | Мінінфраструктури органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено відповідні інформаційні кампанії |
| Стратегічна ціль 2. Комплексні та інтегровані підходи до термомодернізації Пріоритетний напрям 2.1. Системні підходи до здійснення термомодернізації будівель |
| 17. Забезпечення розвитку системи технічного регулювання та нормативного забезпечення термомодернізації будівель та використання відновлюваних джерел енергії із наближенням до норм європейського законодавства | затвердження оновлених мінімальних вимог до енергоефективності будівель, спрямованих на економічно обґрунтоване зниження граничного значення питомого енергоспоживання житлових будинків та громадських будівель | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Міненерго Держенергоефективності | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
| 18. Визначення та затвердження вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії | 1) затвердження вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Міненерго Держенергоефективності | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 2) затвердження показників та порядку проведення моніторингу кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії | —“— | Мінінфраструктури Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 19. Забезпечення оцінювання фактичного технічного стану будівельних конструкцій для визначення технічної та економічної доцільності термомодернізації будівель, що відповідає проектному стану | 1) затвердження порядку розроблення проектної документації щодо реконструкції, капітального ремонту з метою термомодернізації, що здійснюється в обсязі проектних рішень, необхідних для виконання відповідних робіт | III квартал 2026 р. | Мінінфраструктури | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 2) розроблення примірних договорів щодо технічного обслуговування інженерних систем (у тому числі теплових пунктів) та вартості їх обслуговування | III квартал 2025 р. | Мінінфраструктури | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 3) розроблення методичних рекомендацій щодо визначення економічної доцільності обстеження будівель та інженерних систем у межах досягнення цілей термомодернізації | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності | опубліковано відповідні рекомендації |
|  | 4) розроблення пілотної системи фіксації порушень щодо утримання будівель | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 5) поширення кращих європейських практик технічного обслуговування інженерних систем, наявності організацій з обслуговування систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, перекваліфікації відповідних фахівців | IV квартал 2025 р. | —“— | проведено відповідні заходи |
|  | 6) забезпечення виконання необхідних робіт із зміцнення несучих і огороджуючих конструкцій під час термомодернізації, зокрема із співфінансуванням виконання таких робіт за рахунок місцевих та державних програм підтримки енергоефективності | постійно починаючи з I кварталу 2025 р. | Мінінфраструктури органи місцевого самоврядування (за згодою) | виконано відповідні роботи |
|  | 7) формування та виконання плану-графіка здійснення економічно доцільного обстеження житлового фонду, отримання від органів місцевого самоврядування інформації щодо стану житлових будинків у всіх регіонах України | —“— | —“— | надіслано органам місцевого самоврядування рекомендації |
|  | 8) забезпечення наявності промислових потужностей щодо перероблення відходів будівництва або їх екологічно прийнятного захоронення, зокрема в межах створення захисних оборонних споруд | постійно починаючи з III кварталу 2024 р. | Мінінфраструктури МВС Міндовкілля | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
| 20. Формування відкритої бази проектів повторного використання для термомодернізації багатоквартирних житлових будинків та громадських будівель типових серій будівництва | 1) розроблення та оприлюднення альбомів типових проектних рішень для проектів термомодернізації будівель, зокрема будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії (NZEB), надання їх на отримані запити, забезпечення наявності альбомів типових проектних рішень із термомодернізації будівель типових серій | III квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Фонд енергоефективності Держенергоефективності | забезпечено надання публічного доступу до альбомів типових проектних рішень, зокрема з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва |
|  | 2) оприлюднення проектної документації щодо здійснення термомодернізації та звітів щодо її верифікації, зокрема щодо проектів термомодернізації будівель типових серій | II квартал 2024 р. | Фонд енергоефективності Мінінфраструктури | оприлюднено базу проектної документації та відповідних звітів |
| 21. Забезпечення високої якості термомодернізації будівель та їх довговічності, зокрема шляхом удосконалення системи технічного та авторського нагляду за проектуванням та будівництвом | 1) вдосконалення системи технічного та авторського нагляду за будівництвом згідно з кращими європейськими практиками та впровадження відповідних стандартів | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури ДІАМ | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 2) впровадження цивільно-правових механізмів (типових договорів міжнародної мережі інженерів-консультантів (FIDIC), страхування, банківської гарантії) щодо виконання договірних зобов’язань підрядними організаціями для дотримання вимог до енергоефективності | I квартал 2026 р. | Мінінфраструктури | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 3) розроблення та впровадження планів термомодернізації будівель в рамках проведення сертифікації енергоефективності як фінансово-кредитних інструментів, обґрунтування та проведення оцінки фінансових ризиків | —“— | Мінінфраструктури Мінфін Мінекономіки | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
| 22. Забезпечення високого рівня енергоефективності будівель в частині встановлення вимог до будівельної продукції, що використовується під час здійснення термомодернізації | 1) проведення моніторингу належного застосування в межах публічних закупівель вимог та стандартів енергоефективності для енергоспоживчої продукції | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Міненерго Мінекономіки | забезпечено проведення відповідного моніторингу |
|  | 2) забезпечення дотримання вимог до енергоефективності в частині встановлення вимог до будівельної продукції, запровадження ринкового нагляду в будівельній сфері, зокрема в рамках виконання Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”, Регламенту Європейського Союзу 305/2011 “Будівельна продукція”, у тому числі: визначення критеріїв надання державної підтримки для реалізації енергоефективних проектів; поетапне впровадження закупівель з урахуванням вимог та стандартів енергоефективності для енергоспоживчої продукції | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| Пріоритетний напрям 2.2. Видалення в повному обсязі вуглецю під час виробництва (декарбонізація) теплової і електричної енергії, яка споживається будівлями, та адаптація до змін клімату |
| 23. Забезпечення поетапного скорочення використання природного газу та вугілля (викопних видів палива) для енергозабезпечення будівель шляхом переорієнтації на централізоване теплопостачання, електричну енергію, підтримку використання відновлюваних джерел енергії та/або установок з низьким або нульовим рівнем викидів парникових газів (з урахуванням технічних та фінансових особливостей) | 1) встановлення заборони на надання державної підтримки для встановлення нових газових і вугільних котлів для будівель в 2025 році | III квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Міненерго Держенергоефективності Антимонопольний комітет (за згодою) | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) встановлення заборони на встановлення нових газових і вугільних котлів під час нового будівництва та реконструкції будівель до 2028 року | III квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Держенергоефективності | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) поетапне встановлення заборони на використання газових і вугільних котлів: до 2030 року — для громадських будівель; до 2035 року — для багатоквартирних житлових будинків; до 2040 року — для будівель всіх категорій | —“— | Мінінфраструктури Мінекономіки Міненерго Держенергоефективності | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
|  | 4) проведення моніторингу виконання плану заходів з поступового скорочення використання природного газу та вугілля (викопних видів палива) для забезпечення енергопостачання житлових будинків та громадських будівель | IV квартал 2026 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 24. Забезпечення виконання та періодичного перегляду Національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії із поетапним впровадженням будівель з нульовим рівнем споживання енергії з урахуванням вимог законодавства | 1) забезпечення проведення моніторингу дотримання вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії та визначення категорій громадських будівель з урахуванням вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Міненерго Мінекономіки Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) впровадження нормативно-правового регулювання, забезпечення фактичного дотримання вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії під час проектування і будівництва (термомодернізації) | —“— | Мінінфраструктури | прийнято відповідні вимоги/норми/ стандарти |
|  | 3) затвердження стандарту щодо проектування та енергетичного оцінювання енергоефективності інженерних систем шляхом прийняття гармонізованого з європейським стандартом EN 15232 “Energy performance of buildings” державного стандарту, внесення до відповідних державних будівельних норм та наказів Мінінфраструктури змін щодо вимог до енергоефективності будівель | —“— | Мінінфраструктури Мінекономіки | прийнято відповідні вимоги/норми/ стандарти |
|  | 4) проведення дослідження шляхів забезпечення підвищення енергоефективності будівель сил оборони з урахуванням особливостей сертифікації енергоефективності та мінімальних вимог до енергоефективності в законодавстві, а також в актах acquis Європейського Союзу | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Міноборони МВС Мінекономіки | надіслано Кабінету Міністрів України результати відповідного дослідження |
| 25. Сприяння підвищенню рівня автоматизації ведення обліку енергоспоживання в будівлях із застосуванням інтелектуальних систем та технологій | проведення дослідження економічної доцільності внесення відповідних змін до будівельних норм та стандартів; внесення відповідних змін до вимог/норм/стандартів з урахуванням економічної доцільності | II квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Держенергоефективності | надіслано Кабінету Міністрів України результати відповідного дослідження прийнято відповідні вимоги/норми/ стандарти |
| 26. Встановлення показників та вимог до рівня інтеграції відновлюваних джерел енергії та систем акумуляції енергії до інженерних систем будівель (з урахуванням регіональних кліматичних особливостей) | проведення дослідження економічної доцільності довгострокового планування встановлення вимог до мінімальної частки відновлюваних джерел енергії в енергоспоживанні; внесення відповідних змін до вимог/норм/стандартів з урахуванням економічної доцільності | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Міненерго Держенергоефективності | надіслано Кабінету Міністрів України результати відповідного дослідження прийнято відповідні вимоги/норми/ стандарти |
| 27. Забезпечення функціонування механізмів стимулювання використання відновлюваних джерел енергії, теплових насосів, сонячних систем генерації енергії та їх комбінацій у системах автономного та індивідуального опалення та охолодження, зокрема з метою самозабезпечення домогосподарств енергією | прийняття програми підтримки використання домогосподарствами відновлюваних джерел енергії із системами акумуляції енергії в межах потужності, необхідної для самозабезпечення домогосподарств | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінфін Мінекономіки Міненерго Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 28. Сприяння підвищенню стійкості будівель до наслідків зміни клімату із застосуванням пасивних та активних систем захисту від зовнішнього впливу на будівлю | 1) проведення дослідження економічної доцільності внесення до будівельних норм та стандартів змін щодо застосування систем активного та пасивного захисту будівель від сонячного опромінення, сонцевідбивних покриттів та зелених насаджень на дахах (“зелених” та “білих” дахів); внесення відповідних змін до вимог/норм/стандартів з урахуванням економічної доцільності | I квартал 2026 р. | Мінінфраструктури | надіслано Кабінету Міністрів України результати відповідного дослідження прийнято відповідні вимоги/норми/ стандарти |
|  | 2) внесення до законодавства у сфері містобудування змін щодо озеленення територій, забезпечення зниження рівня нагрівання огороджувальних конструкцій влітку, зменшення впливу вітрового навантаження та витрат на охолодження будівель | —“— | —“— | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
| 29. Розбудова інфраструктури для подальшого розширення місць заряджання електромобілів та відповідна електрифікація будівель | проведення дослідження економічної доцільності розширення місць заряджання електромобілів та відповідної електрифікації будівель; внесення відповідних змін до вимог/норм/стандартів з урахуванням економічної доцільності | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Міненерго Держенергоефективності | надіслано Кабінету Міністрів України результати відповідного дослідження прийнято відповідні вимоги/норми/ стандарти |
| Пріоритетний напрям 2.3. Взаємоузгодженість процесів термомодернізації будівель і оновлення міської енергетичної інфраструктури |
| 30. Забезпечення розроблення та перегляду схем теплопостачання населених пунктів органами місцевого самоврядування, зокрема з урахуванням прогнозного зниження потреби у тепловій енергії внаслідок термомодернізації будівель | 1) взаємоузгодження схем теплопостачання населених пунктів з цілями та програмами термомодернізації будівель, проведення моніторингу виконання схем теплопостачання | постійно | Мінінфраструктури органи місцевого самоврядування (за згодою) | прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
|  | 2) врегулювання питань здійснення заходів з підвищення енергоефективності будівель історичного значення; визначення засад влаштування об’єктів генерації енергії з відновлюваних джерел на будівлях історичного значення | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури МКІП | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) підготовка пропозицій щодо внесення до законодавства змін стосовно планування розвитку ефективних систем централізованого охолодження (холодопостачання) будівель | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 31. Визначення механізму стимулювання термомодернізації груп житлових будинків і громадських будівель та модернізації теплових мереж у межах частин міських теплових мереж (“модернізація кварталами”) | 1) реалізація пілотного проекту термомодернізації житлового кварталу/мікрорайону Фондом енергоефективності та/або в рамках реалізації/виконання інших проектів/програм підтримки термомодернізації | IІ квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Фонд енергоефективності | реалізовано пілотний проект |
|  | 2) забепечення співпраці профільних закладів вищої освіти з органами місцевого самоврядування для прийняття обґрунтованих організаційних, інвестиційних рішень на місцевому рівні щодо визначення будівель з найвищим питомим енергоспоживанням та відповідних пріоритетних мікрорайонів для термомодернізації будівель (комплексної реконструкції житлових кварталів/мікрорайонів) | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури МОН Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено та надіслано органам місцевого самоврядування рекомендації |
| 32. Сприяння здійсненню заходів із забезпечення гідравлічної стійкості систем централізованого теплопостачання під час термомодернізації будівлі/будівель в межах частин міських теплових мереж | забезпечення виконання відповідних державних та місцевих програм підтримки заходів з обладнання теплових вводів багатоквартирних житлових будинків і громадських будівель, приєднаних до систем централізованого теплопостачання, пристроями автоматичного регулювання перепаду тиску під час термомодернізації будівлі/будівель в межах частин теплової мережі | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури органи місцевого самоврядування (за згодою) | прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
| 33. Сприяння встановленню індивідуальних теплових пунктів у будівлях, що приєднані до системи централізованого теплопостачання | 1) прискорення реалізації проектів модернізації інженерних систем (теплових пунктів); спрощення механізму і процедури отримання технічних умов на встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних житлових будинках; приведення нормативно-правових актів у сфері користування тепловою енергією у відповідність із Законом України “Про енергетичну ефективність будівель” шляхом визначення механізму затвердження технічних умов за замовчуванням (у разі не надання відповіді постачальною організацією — з прийняттям параметрів технічних умов); вдосконалення правового механізму модернізації теплових вводів споживачів операторами зовнішніх теплових мереж | —“— | —“— | прийнято рішення органів місцевого самоврядування затверджено наказом Мінінфраструктури акт подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) інтеграція інженерних систем будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії до систем централізованого теплопостачання та мереж електропостачання шляхом поетапного прийняття стандарту “Smart Grid” (ISO 17800) | IV квартал 2026 р. | Мінінфраструктури Міненерго Мінекономіки | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
| Стратегічна ціль 3. Подолання енергетичної бідності Пріоритетний напрям 3.1. Довгострокове планування подолання енергетичної бідності |
| 34. Визначення загальних засад державної політики подолання енергетичної бідності та органів, відповідальних за її реалізацію | розроблення концептуальних засад державної політики подолання енергетичної бідності, визначення терміна “енергетична бідність” | III квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Міненерго НКРЕКП Мінсоцполітики | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 35. Визначення категорій осіб, які перебувають за межею енергетичної бідності | визначення критеріїв енергетичної бідності, вразливих категорій громадян, осіб, які перебувають за межею енергетичної бідності | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Міненерго НКРЕКП Мінсоцполітики | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 36. Визначення кількості осіб, що перебувають за межею енергетичної бідності | визначення кількості осіб, що перебувають за межею енергетичної бідності, відповідно до встановлених категорій | —“— | Мінінфраструктури Міненерго НКРЕКП | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 37. Встановлення середньострокових та довгострокових цілей із запобігання поширенню та подолання енергетичної бідності, зокрема шляхом підвищення енергоефективності житлових будинків | встановлення середньострокових та довгострокових цілей із зменшення кількості осіб, що перебувають за межею енергетичної бідності, зокрема зменшення потреб у пільгах та субсидіях на оплату житлово-комунальних послуг | —“— | Мінінфраструктури Міненерго НКРЕКП Мінсоцполітики | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 38. Подолання енергетичної бідності шляхом підвищення енергоефективності житлових будинків | 1) затвердження комплексного плану заходів з подолання енергетичної бідності, зокрема шляхом підвищення енергоефективності будівель з урахуванням системи надання житлових субсидій | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Міненерго НКРЕКП Мінсоцполітики Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) взаємоузгодження цілей, завдань та заходів з подолання енергетичної бідності у програмних документах, зокрема у Національному плані дій з енергоефективності на період до 2030 року, схваленому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1803, національному плані з енергетики та клімату (після його прийняття) під час їх оновлення чи перегляду | постійно | Мінінфраструктури Міненерго НКРЕКП Мінсоцполітики Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 39. Проведення моніторингу цілей та заходів з подолання енергетичної бідності з урахуванням практик Європейського Союзу | забезпечення проведення моніторингу цілей та заходів з подолання енергетичної бідності, забезпечення обміну інформацією з Обсерваторією енергетичної бідності Європейського Союзу (EU Energy Poverty Observatory) | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Міненерго НКРЕКП | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| Пріоритетний напрям 3.2. Технічна доступність можливості задоволення потреб у споживанні енергії |
| 40. Впровадження програми підтримки децентралізованого енергопостачання, зокрема із застосуванням відновлюваних джерел енергії у громадах з ускладненим/відсутнім приєднанням до мереж енергопостачання | запровадження державних та місцевих програм підтримки децентралізованого енергопостачання, зокрема із застосуванням відновлюваних джерел енергії | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Міненерго НКРЕКП Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 41. Сприяння підвищенню попиту на підключення до енергетичних мереж (крім газорозподільної та газотранспортної системи), зокрема в межах заходів, спрямованих на подолання енергетичної бідності | запровадження пільгового кредитування на підключення до енергетичних мереж, розстрочення оплати за підключення за принципом фінансування в платіжці (on-bill payment) (включення до регулярних платежів за житлово-комунальні послуги) | II квартал 2025 р. | НКРЕКП Міненерго Мінінфраструктури Держенергоефективності Національний банк (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | прийнято рішення НКРЕКП подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| Пріоритетний напрям 3.3. Покращення санітарного та епідемічного благополуччя у будівлях, запобігання поширенню респіраторних захворювань |
| 42. Встановлення показників та вимог до якості внутрішнього повітря в житлових будинках та громадських будівлях, зокрема шляхом передбачення систем вентиляції з рекуперацією тепла, та визначення механізму їх виконання та періодичного перегляду | проведення дослідження економічної доцільності визначення вимог до якості внутрішнього повітря в житлових будинках та громадських будівлях; внесення змін до вимог/норм/стандартів у разі визначення економічної доцільності | III квартал 2024 р. | Мінінфраструктури МОЗ Мінекономіки | надіслано Кабінету Міністрів України результати відповідного дослідження прийнято відповідні вимоги/норми/ стандарти |
| 43. Визначення та застосування базового річного рівня енергоефективності та споживання паливно-енергетичних ресурсів у громадських будівлях для забезпечення високої якості внутрішнього повітря та дотримання нормативного рівня обміну повітря та теплового комфорту | 1) затвердження методики визначення базового річного рівня енергоефективності та споживання паливно-енергетичних ресурсів у громадських будівлях; забезпечення органів місцевого самоврядування інформацією про переваги застосування базового річного рівня енергоефективності будівель (споживання енергоносіїв та надання комунальних послуг) | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінфін | затверджено наказом Мінінфраструктури акт надіслано органам місцевого самоврядування рекомендації |
|  | 2) включення до програм підтримки заходів із підвищення якості внутрішнього повітря, дотримання нормативних параметрів повітряно-теплового режиму та рівня освітлення в будівлях | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури МОЗ обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Мінфін Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
| 44. Визначення механізму стимулювання встановлення систем енергоефективної механічної вентиляції з рекуператорами тепла та регулюванням обміну повітря за рівнем якості внутрішнього повітря | прийняття і виконання програм підтримки встановлення систем енергоефективної вентиляції з рекуперацією та автоматичним регулюванням із першочерговим здійсненням відповідних заходів у закладах освіти та інших громадських будівлях | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури МОЗ органи місцевого самоврядування (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
| 45. Забезпечення інформування громадськості щодо небезпечності азбестовмісних матеріалів, правил поводження з ними та застосування колективних та індивідуальних засобів безпеки | розроблення методичних рекомендацій щодо необхідності внесення змін до посадових інструкцій посадових осіб, відповідальних за утримання будівель; здійснення заходів з інформування щодо безпеки та особливого поводження з азбестовмісними матеріалами в документації на проведенні публічних закупівель будівельних робіт та послуг | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури МОЗ МКІП | оприлюднено у засобах масової інформації методичні рекомендації |
| Стратегічна ціль 4. Сприятливе ринкове середовище для масштабної термомодернізації будівель Пріоритетний напрям 4.1. Збалансована тарифна політика з урахуванням її впливу на економічну доцільність термомодернізації будівель |
| 46. Забезпечення поступового переходу до економічно обґрунтованих тарифів на послугу з теплопостачання та цін на природний газ і електричну енергію для населення | перегляд Концепції державної політики у сфері теплопостачання та плану заходів з реалізації Концепції; розроблення, затвердження та реалізація стратегії у сфері теплопостачання; припинення дії мораторіїв на підвищення тарифів (з урахуванням воєнного стану) | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Міненерго НКРЕКП МКІП Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
| 47. Забезпечення надання відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії” підтримки вразливим групам споживачів шляхом затвердження Кабінетом Міністрів України порядку захисту вразливих груп споживачів від відключення електричної енергії у певні періоди, спрямованого на задоволення потреб таких споживачів в електричній енергії, визначення категорій таких споживачів, порядку ведення їх обліку, інших процедур | узгодження питань підвищення тарифів та інструментів державної підтримки вразливих груп споживачів для здійснення енергоефективних заходів | II квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінсоцполітики НКРЕКП Міненерго Мінфін Мінекономіки | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 48. Забезпечення визначення механізму залучення інвестицій (надання інвестиційних субсидій) для термомодернізації житлових будинків | 1) розроблення пропозицій щодо залучення інвестицій (надання інвестиційних субсидій) для термомодернізації будівель з урахуванням: підтримки заходів з енергоефективності, що здійснюються особами з низьким рівнем доходу; програм підтримки громадян щодо сплати житлово-комунальних послуг; схеми зобов’язань у сфері енергоефективності | II квартал 2025 р. або протягом шести місяців з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінінфраструктури НКРЕКП Міненерго Держенергоефективності Мінфін | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) розроблення порядку спрямування заощаджених у результаті здійснення енергоефективних заходів коштів до місцевих револьверних фондів з метою реінвестування в термомодернізацію будівель | II квартал 2024 р. | Мінфін Мінінфраструктури Держенергоефективності | затверджено наказом Мінфіну акт |
|  | 3) запровадження місцевих програм підтримки енергоефективних заходів, зокрема місцевих револьверних фондів | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінфін органи місцевого самоврядування (за згодою) | прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
|  | 4) забезпечення сталого фінансування Фонду енергоефективності, зокрема шляхом спрямування коштів, отриманих у результаті економії енергії (заощаджених бюджетних видатків), на реалізацію проектів термомодернізації житлових будинків | II квартал 2025 р. або протягом шести місяців з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінінфраструктури Мінфін НКРЕКП Міненерго | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| Пріоритетний напрям 4.2. Повноцінний облік та регулювання споживання теплової енергії в будівлях |
| 49. Забезпечення ведення в повному обсязі комерційного (приладового) обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії | 1) внесення до законодавства змін щодо ліцензування діяльності у сфері виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії | IV квартал 2024 р. або протягом шести місяців з дня припинення/скасування воєнного стану | НКРЕКП Мінінфраструктури Мінекономіки | прийнято рішення НКРЕКП |
|  | 2) запровадження ведення в повному обсязі комерційного обліку комунальних послуг; запровадження ведення розподільного обліку, формування передумов для управління попитом | —“— | Мінінфраструктури НКРЕКП Міненерго | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта прийнято рішення НКРЕКП |
|  | 3) запровадження співфінансування енергоефективних заходів власниками/співвласниками будівель із включенням до платіжних документів відповідних регулярних внесків за житлово-комунальні послуги (за принципом фінансування в платіжці (on-bill payment) як частини зобов’язань з енергоефективності | IV квартал 2024 р. або протягом шести місяців з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінінфраструктури НКРЕКП | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 4) впровадження механізмів підтримки вразливих домогосподарств для здійснення термомодернізації будівель (з урахуванням системи надання житлових субсидій) | —“— | Мінінфраструктури НКРЕКП Міненерго | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 5) перехід до ціноутворення на основі граничних витрат, стимулюючого управління попитом | —“— | —“— | затверджено відповідне рішення НКРЕКП подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 50. Забезпечення ведення в повному обсязі розподільного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії | розроблення та впровадження простих та економічно доцільних механізмів запровадження ведення розподільного обліку теплової енергії (у разі технічної можливості) | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури НКРЕКП Мінекономіки Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта прийнято рішення НКРЕКП |
| 51. Запровадження механізму стимулювання до встановлення у багатоквартирних житлових будинках приладів ― розподілювачів теплової енергії та автоматичних регуляторів температури повітря у приміщенні | запровадження відповідних програм підтримки встановлення у багатоквартирних житлових будинках приладів ― розподілювачів теплової енергії та автоматичних регуляторів температури повітря у приміщенні | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 52. Сприяння переходу до інтелектуальних систем обліку енергії шляхом переоснащенням вузлів обліку | запровадження програм підтримки встановлення інтелектуальних систем обліку енергії | —“— | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін Міненерго Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| Пріоритетний напрям 4.3. Вдосконалення умов функціонування ринку управління житловими будинками для здійснення термомодернізації |
| 53. Розширення доступу співвласників багатоквартирних житлових будинків до ухвалення рішень щодо управління спільним майном | внесення до законодавства змін стосовно запровадження цифрових інструментів та рішень для проведення онлайн-зборів та електронного голосування | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
| 54. Завершенння реформи професійного управління житловим фондом | 1) включення умінь та навичок з енергоменеджменту будівель до кваліфікаційних вимог управителів із можливістю делегування функцій із здійснення енергоменеджменту третім особам (сторонам), зокрема із застосуванням енергосервісних договорів | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) затвердження правил добросусідства (етичного кодексу), формальних правил поведінки під час проведення зборів співвласників багатоквартирних житлових будинків; встановлення механізмів відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю громадян внаслідок бездіяльності співвласників багатоквартирних житлових будинків, органів управління, зокрема моральної шкоди; удосконалення порядку забезпечення відкритості рішень зборів співвласників багатоквартирних житлових будинків, їх об’єднань; врегулювання питань прийняття рішень у разі укладення договорів довічного утримання, звернення стягнення на нерухоме майно, договорів іпотеки, ведення обліку безхазяйного майна; врегулювання питання державної реєстрації майна багатоквартирних житлових будинків, що перебуває у спільному користуванні (підвали, горища тощо) | II квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мін’юст | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
| 55. Забезпечення створення умов для реалізації інвестиційних проектів комплексної реконструкції житлових будинків з проведенням їх термомодернізації | прийняття місцевих програм підтримки (інвестиційних проектів) термомодернізації багатоквартирних житлових будинків, зокрема із збільшенням житлових площ (надбудова, добудова, модернізація технічних поверхів) | II квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінфін Мін’юст органи місцевого самоврядування (за згодою) | прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
| 56. Забезпечення створення умов для технічної інвентаризації багатоквартирних житлових будинків | 1) забезпечення власників/співвласників, а також управителів та об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків технічною документацією щодо багатоквартирних житлових будинків з метою участі у програмах підтримки здійснення енергоефективних заходів | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) нормативно-правове врегулювання питання складення та використання планів термомодернізації будівель як інвестиційних, фінансово-кредитних планів | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
| 57. Врегулювання розбіжностей інтересів орендодавців та орендарів, зокрема під час купівлі-продажу приміщень, щодо підвищення рівня енергоефективності будівлі | 1) визначення сторони договору оренди житлової та нежитлової нерухомості, що сплачує внески на термомодернізацію будівлі, у тому числі особливостей визначення сторони договору оренди житлової та нежитлової нерухомості, що сплачує внески на термомодернізацію будівлі, у разі надання житлових субсидій | II квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мін’юст Мінекономіки Мінсоцполітики | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) встановлення принципу належності боргу за житлово-комунальні послуги власнику нерухомості на момент виникнення такого боргу, обов’язковості передбачення відповідних положень у договорах відчуження нерухомого майна | II квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мін’юст Мінекономіки Мінсоцполітики | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
| Пріоритетний напрям 4.4. Розвиток ресурсоефективного виробництва енергоефективного обладнання та енергозберігаючої будівельної продукції |
| 58. Визначення та запровадження механізму підтримки розвитку ресурсоефективного виробництва енергоефективного обладнання та енергозберігаючої будівельної продукції з використанням місцевих ресурсів | визначення стимулів для забезпечення збільшення пропозиції на ринку будівельної продукції (будівельні матеріали, обладнання, технології для глибокої термомодернізації будівель) шляхом забезпечення розвитку національного виробництва | II квартал 2025 р. | Мінінфраструктури | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 59. Визначення та запровадження механізму стимулювання та систематичного інформування компаній ― виробників енергоефективного обладнання та енергозберігаючої будівельної продукції щодо переваг розміщення виробництва в індустріальних парках України | здійснення заходів, спрямованих на підвищення попиту та пропозиції на ринку високотехнологічних енергоефективних технологій та рішень, зокрема популяризація технологій збірної теплоізоляції, високоефективних віконних конструкцій; стимулювання виробництва пристроїв автоматичного регулювання, приладів ― розподілювачів теплової енергії, теплових насосів, рекуператорів повітря; забезпечення поширення інформації про індустріальні парки та їх можливості серед компаній ― виробників енергоефективного обладнання та енергозберігаючої будівельної продукції | постійно починаючи з I кварталу 2025 р. | Держенергоефективності Мінінфраструктури Мінекономіки обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Фонд енергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено відповідні інформаційні заходи |
| 60. Забезпечення супроводження та підтримки інвесторів у створенні/розвитку виробництва енергоефективного обладнання та енергозберігаючої будівельної продукції в Україні | 1) запровадження співпраці органів місцевого самоврядування та банків щодо стимулювання місцевих виробників енергоефективної продукції | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено відповідні інформаційні заходи |
|  | 2) передбачення здійснення заходів з видалення в повному обсязі вуглецю під час виробництва (декарбонізації) теплової і електричної енергії, яка споживається будівлями, в рамках економічної трансформації вугільних регіонів; забезпечення ринків енергозберігаючої будівельної продукції доступними та екологічно чистими товарами вітчизняного виробництва | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| Стратегічна ціль 5. Прискорення темпів глибокої термомодернізації громадських будівель Пріоритетний напрям 5.1. Забезпечення показової ролі центральних органів виконавчої влади щодо термомодернізації будівель |
| 61. Забезпечення нормативно-правового підґрунтя для термомодернізації будівель, в яких розміщуються центральні органи виконавчої влади | 1) формування нормативно-правових та організаційних засад і принципів підвищення енергоефективності будівель, в яких розміщуються центральні органи виконавчої влади, зокрема впровадження систем енергоменеджменту та затвердження декларації енергетичної політики | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 2) проведення інвентаризації будівель, які перебувають у власності, володінні, користуванні центральних органів виконавчої влади та в яких розміщуються такі органи, опалювальною площею понад 250 кв. метрів | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мін’юст Держенергоефективності Фонд державного майна (за згодою) | проведено відповідну інвентаризацію |
|  | 3) проведення сертифікації енергоефективності будівель, в яких розміщуються центральні органи виконавчої влади | II квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності Фонд державного майна (за згодою) | проведено сертифікацію енергоефективності |
|  | 4) встановлення цільового показника економії енергії в будівлях, в яких розміщуються центральні органи виконавчої влади | —“— | Мінінфраструктури Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 5) прийняття плану заходів з підвищення енергоефективності будівель, в яких розміщуються центральні органи виконавчої влади, на наступний календарний рік | постійно починаючи з II кварталу 2024 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності інші центральні органи виконавчої влади | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 6) формування, прийняття та впровадження у кожному центральному органі виконавчої влади річних планів заходів з підвищення показників (класів) енергоефективності | II квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності інші центральні органи виконавчої влади | затверджено відповідні накази центральних органів виконавчої влади |
|  | 7) проведення конкурсів енергоефективних проектів серед закладів вищої освіти та забезпечення на базі їх переможців реалізації демонстраційних проектів “Зелений університет майбутнього” | II квартал 2026 р. | МОН Мінінфраструктури Держенергоефективності | затверджено наказом МОН акт |
| 62. Забезпечення проведення термомодернізації будівель, в яких розміщуються місцеві органи виконавчої влади, зокрема місцеві держадміністрації | впровадження систем енергоменеджменту, сертифікація енергетичної ефективності будівель, інвентаризація та оформлення прав власності на будівлі, формування та виконання планів термомодернізації будівель | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | затверджено відповідні плани термомодернізації будівель |
| 63. Забезпення законодавчого та організаційного підґрунтя для термомодернізації будівель, в яких розміщуються виконавчі органи територіальних громад | впровадження систем енергоменеджменту, сертифікація енергетичної ефективності будівель, інвентаризація та оформлення прав власності на будівлі, формування та виконання планів термомодернізації будівель | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) | затверджено відповідні плани термомодернізації будівель |
| Пріоритетний напрям 5.2. Подолання бюджетних бар’єрів для масштабної термомодернізації громадських будівель |
| 64. Впровадження принципу формування лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках ― перехід до застосування базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів, який ґрунтується на дотриманні санітарних норм і правил у приміщеннях громадських будівель | 1) забезпечення гармонізації довгострокового планування заходів з глибокої, у тому числі поетапної, термомодернізації громадських будівель із середньостроковим бюджетним плануванням (узгодження планів термомодернізації з прогнозами місцевих бюджетів) | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) внесення до законодавчих актів змін щодо кількості енергетичних одиниць в межах рахунків і платіжних документів про оплату енергоносіїв та комунальних послуг | —“— | Мінінфраструктури органи місцевого самоврядування (за згодою) | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
| Пріоритетний напрям 5.3. Усунення технічних та організаційних бар’єрів для масштабної термомодернізації громадських будівель |
| 65. Створення національної онлайн-платформи з підготовки і реалізації енергоефективних проектів, зокрема для спрощення процедури підготовки документації та реалізації проектів термомодернізації | 1) створення національної онлайн-платформи з підготовки і реалізації енергоефективних проектів (проектів термомодернізації) | II квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності | створено та забезпечено функціонування відповідної онлайн-платформи |
|  | 2) забезпечення наповнення онлайн-платформи з підготовки і реалізації енергоефективних проектів (проектів термомодернізації) пропозиціями щодо надання фінансової підтримки міжнародними фінансовими організаціями, а також пропозиціями органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення термомодернізації | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | створено та забезпечено функціонування відповідної онлайн-платформи |
| 66. Забезпечення розвитку інституційної спроможності енергоменеджерів в органах місцевого самоврядування стосовно підготовки та реалізації проектів термомодернізації будівель | 1) скорочення підготовчого етапу розроблення проектів термомодернізації будівель (проектування, експертиза проектів, закупівля послуг та товарів); покладення функцій із забезпечення реалізації проектів на місцеві структурні підрозділи енергоменеджменту в органах місцевого самоврядування (установи, на які покладено такі функції) | —“— | Мінінфраструктури | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 2) визначення інструменту підтримки реалізації проектів підвищення рівня енергоефективності для забезпечення єдиної системи координації і супроводження таких проектів у закладах вищої освіти за рахунок коштів інвесторів, міжнародних фінансових організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, інших донорів та приватних партнерів | IV квартал 2024 р. | МОН Мінінфраструктури Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 67. Підвищення ефективності залучення сертифікованих інженерів-консультантів як проектних менеджерів на етапі термомодернізації будівель залежно від умов фінансування проекту | запровадження програми підготовки вузькоспеціалізованих проектних менеджерів, ознайомлених із вимогами міжнародних фінансових організацій; розроблення дорожніх карт та алгоритмів дій з організації підготовки проектів термомодернізації будівель; розроблення примірних технічних завдань на проектування термомодернізації будівель, закупівлю товарів та послуг, пов’язаних із здійсненням термомодернізації будівель | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури міжнародні партнери з розвитку (за згодою) | розроблено відповідні програми професійної підготовки |
| 68. Заміна вимог щодо необхідності складення проектної документації на попереднє техніко-економічне обґрунтування або енергетичний аудит інвестиційного типу для участі в програмах підтримки проектів термомодернізації громадських будівель державної та комунальної власності за рахунок міжнародного фінансування | внесення до законодавства змін, спрямованих на спрощення процедур виконання державних і місцевих програм підтримки, скорочення строків підготовки заявок на фінансування проектів, збільшення кількості заявок, підвищення конкуренції серед органів місцевого самоврядування | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
| Пріоритетний напрям 5.4. Запровадження вимог до енергоефективності енергоспоживчих продуктів (товарів) та послуг під час здійснення публічних закупівель |
| 69. Запровадження та популяризія проведення оцінки вартості життєвого циклу енергозберігаючої будівельної продукції, енергоспоживчих продуктів (товарів) та послуг із застосуванням критеріїв енергоефективності під час проведення публічних закупівель | забезпечення поетапного врахування положень ДСТУ ISO 15686-5:2020 “Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування строку експлуатації. Частина 5. Оцінювання вартості життєвого циклу” (ISO 15686-5:2017, IDT) під час проведення публічних закупівель в рамках проектів державної підтримки, зокрема шляхом включення до повноважень енергоменеджерів органів державної влади та органів місцевого самоврядування функцій з використання Примірної методики визначення вартості життєвого циклу, затвердженої наказом Мінекономіки від 28 вересня 2020 р. № 1894 | III квартал 2024 р. | Держенергоефективності Мінекономіки Мінінфраструктури | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 70. Розроблення і впровадження методичних рекомендацій, навчальних програм та цифрових інструментів у електронній системі закупівель ProZorro щодо закупівель енергоспоживчої продукції (товарів) та публічних закупівель послуг | 1) розроблення та затвердження методики проведення оцінки можливості укладення енергосервісного договору під час закупівлі електричної енергії, природного газу, теплової енергії, послуг з постачання гарячої води | III квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Держенергоефективності | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 2) розроблення та затвердження примірних технічних специфікацій щодо проведення закупівель енергоспоживчих продуктів (товарів) чи послуг, для надання яких використовуються енергоспоживчі продукти | IV квартал 2024 р. | —“— | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 3) розроблення рекомендаційних та інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо фінансових та економічних переваг придбання високоенергоефективних продуктів (товарів) у разі проведення допорогових закупівель енергоспоживчих продуктів (товарів) | III квартал 2024 р. | Мінекономіки Мінінфраструктури МКІП Держенергоефективності | розроблено та опубліковано відповідні інформаційні матеріали |
| Стратегічна ціль 6. Стале та цілеспрямоване фінансування термомодернізації Пріоритетний напрям 6.1. Розвиток фінансових інструментів підтримки проектів термомодернізації в житловому секторі |
| 71. Забезпечення сталості та ефективності функціонування Фонду енергоефективності для досягнення мінімальних цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України (національної мети з енергоефективності) та державними цільовими програмами, зокрема шляхом впровадження та використання окремого фонду державного бюджету, спрямованого на фінансування енергоефективних проектів, з урахуванням особливостей бюджетного планування і фінансування у період воєнного стану | 1) забезпечення сталості функціонування програм Фонду енергоефективності (програми підтримки термомодернізації будівель “ЕнергоДІМ” та програми підтримки будівель, пошкоджених у результаті військової агресії “ВідновиДІМ”) | щороку | Мінінфраструктури Мінфін Фонд енергоефективності | прийнято відповідне рішення координаційної ради донорів Фонду енергоефективності |
|  | 2) поступове скорочення частки співфінансування Фондом енергоефективності заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель (після припинення/скасування воєнного стану) | IV квартал 2026 р. | —“— | прийнято відповідне рішення координаційної ради донорів Фонду енергоефективності |
|  | 3) врегулювання питання щодо сплати внесків співвласників будівель державної та/або комунальної власності для участі у програмах підтримки термомодернізації будівель | I квартал 2024 р. | Мінінфраструктури обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
|  | 4) сприяння наявності кворуму для прийняття рішень співвласників будівель щодо термомодернізації, присутності представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності на зборах співвласників | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
|  | 5) розроблення та впровадження місцевих програм підтримки енергоефективності та їх взаємоузгодження з програмами Фонду енергоефективності, зокрема “ЕнергоДІМ”, “ВідновиДІМ” | постійно | Фонд енергоефективності обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) Мінінфраструктури | прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
|  | 6) внесення змін до методики економії енергії Фондом енергоефективності та до державних і місцевих програм підтримки енергоефективності з метою забезпечення ведення уніфікованого обліку економії енергії в результаті здійснення енергоефективних заходів | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Фонд енергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 72. Удосконалення механізмів функціонування фінансових інструментів підтримки проектів термомодернізації як багатоквартирних житлових будинків, так і приватних/садибних будинків | 1) затвердження Державної цільової економічної програми підтримки термомодернізації будівель до 2030 року | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) запровадження підтримки Фондом енергоефективності заходів, спрямованих на збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, забезпечення належного урахування енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, за рахунок фінансової допомоги Фонду енергоефективності | —“— | Фонд енергоефективності Мінінфраструктури | внесено зміни до програм Фонду енергоефективності |
|  | 3) збільшення кількості програм Фонду енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії | —“— | —“— | внесено зміни до програм Фонду енергоефективності |
|  | 4) забезпечення здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності приватних (садибних) будинків Фондом енергоефективності або Державним фондом декарбонізації та енергоефективної трансформації, або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінфін Держенергоефективності Фонд енергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) | схвалено відповідні програми Фонду енергоефективності та/або Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації |
| 73. Застосовування механізму здешевлення вартості банківських кредитів на фінансування проектів термомодернізації як багатоквартирних житлових будинків, так і приватних/садибних будинків | 1) залучення коштів міжнародних фінансових організацій для забезпечення кредитування з низьким відсотком заявників Фонду енергоефективності та/або Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації | постійно починаючи з II кварталу 2024 р. | Мінінфраструктури Національний банк (за згодою) Мінекономіки Мінфін Фонд енергоефективності | укладено відповідні міжнародні угоди |
|  | 2) розроблення та впровадження місцевих програм підтримки енергоефективності, зокрема тих, що спрямовані на підтримку кредитування з низьким відсотком | постійно | Мінінфраструктури Фонд енергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Мінфін Держенергоефективності | прийнято рішення органів місцевого самоврядування |
| 74. Застосовування механізму прогресивного стимулювання поглибленої термомодернізації (у тому числі поетапної поглибленої термомодернізації) та проектів термомодернізації кварталів | 1) включення диференційованих принципів фінансування до грантових правил програм підтримки термомодернізації | III квартал 2026 р. | Мінінфраструктури Мінфін органи місцевого самоврядування (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) забезпечення міжнародної фінансової допомоги для здійснення реконструкції кварталів (мікрорайонів) | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін | укладено відповідні меморандуми |
| 75. Запровадження механізмів співфінансування з місцевого бюджету проектів термомодернізації групи житлових будинків і громадських будівель одночасно з модернізацією відповідних частин міських теплових мереж (модернізація кварталів) у разі надання державної підтримки з урахуванням світового досвіду щодо черговості здійснення енергоефективних заходів щодо будівель та теплових мереж та щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії в системах теплопостачання | 1) забезпечення використання критеріїв перспективного планування (прогнозів урбанізації тощо) територій під час планування (надання) державної підтримки для здійснення заходів з підвищення енергоефективності | II квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінфін Держенергоефективності | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 2) запуск пілотних проектів із співфінансування реалізації проектів реконструкції кварталів (мікрорайонів) | III квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Фонд енергоефективності Мінекономіки Мінфін органи місцевого самоврядування (за згодою) | схвалено програму Фонду енергоефективності |
|  | 3) розроблення концепції проведення реконструкції гуртожитків шляхом утворення в них об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків та участі у програмах Фонду енергоефективності | I квартал 2024 р. | Мінінфраструктури органи місцевого самоврядування (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 4) забезпечення проведення заходів, спрямованих на здійснення термомодернізації (у тому числі розроблення проектної документації з енергетичною сертифікацією/енергоаудитом), зокрема шляхом укладення інвестиційних, енергосервісних договорів, договорів у рамках державно-приватного партнерства, житлових будинків та/або казармених будівель, що перебувають на балансі військових частин та квартирно-експлуатаційних органів, а також житлових будинків та/або казармених будівель, що перебувають у господарському віданні чи оперативному управлінні закладів, установ та організацій сил оборони | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Міноборони МВС СБУ (за згодою) Мінекономіки Мінфін Фонд державного майна (за згодою) Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 76. Створення, накопичення та цільове використання коштів ремонтного фонду для здійснення капітального ремонту, зокрема термомодернізації будівлі | внесення до законодавчих актів змін щодо врегулювання питань створення та функціонування цільових фондів у багатоквартирних житлових будинках для здійснення енергоефективних заходів, їх цільового використання, накопичення активів | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
| 77. Визначення порядку функціонування схеми зобов’язань з енергоефективності | 1) внесення до законодавства змін щодо функціонування схеми зобов’язань з енергоефективності на виконання Закону України “Про енергетичну ефективність” | II квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінфін ДПС Міненерго Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) впровадження оптимальної системи зобов’язань у сфері енергоефективності відповідно до кращих європейських практик, забезпечення проведення моніторингу досягнення цільового показника та виконання зобов’язань у разі його недосягнення | IV квартал 2024 р. | —“— | подано до Енергетичного співтовариства результати моніторингу |
| Пріоритетний напрям 6.2. Сприяння залученню “довгого” та “дешевого” міжнародного фінансування здійснення енергоефективних заходів у громадських будівлях |
| 78. Проведення ґрунтовного аналізу стану залучення зовнішніх запозичень від міжнародних фінансових організацій та наявних регуляторних, бюджетних, технічних та інституційних обмежень | проведення аналізу досвіду роботи органів місцевого самоврядування з міжнародними фінансовими організаціями, визначення потреби в інвестиціях в енергоефективність та проведення аналізу наявних регуляторних і бюджетних обмежень, техніко-економічного потенціалу у здійсненні заходів з підвищення енергоефективності | III квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінфін Держенергоефективності | надіслано Кабінету Міністрів України результати відповідного аналізу |
| 79. Скорочення строків реєстрації та погодження з державними органами міжнародних кредитних угод | 1) оптимізація процедури реєстрації міжнародних кредитних угод у Казначействі; визначення критеріїв відмови у реєстрації міжнародних кредитних угод (фінансової частини) з міжнародними фінансовими організаціями, розроблення методичних рекомендацій щодо проведення оцінки та реєстрації міжнародних кредитних угод, проведення тренінгів для відповідальних посадових осіб Казначейства та його територіальних органів щодо особливостей кредитних угод різних міжнародних фінансових організацій з метою прискорення реалізації відповідних проектів | —“— | Мінекономіки МЗС Мінфін Мінінфраструктури Казначейство міжнародні фінансові організації (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 3) опрацювання питання скорочення строків прийняття рішень щодо залучення інвестицій від міжнародних фінансових організацій | III квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні фінансові організації (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 4) усунення процедурних перешкод щодо реєстрації в максимально стислі строки договорів з підрядними організаціями, а також відкриття та використання мультивалютних рахунків | —“— | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін Казначейство органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні фінансові організації (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 5) залучення як активів для забезпечення кредитних гарантій арештованих активів Російської Федерації | III квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінфін Мін’юст МЗС Мінекономіки | проведено відповідні переговори з міжнародними партнерами |
| 80. Забезпечення утворення консорціумів органів місцевого самоврядування для залучення місцевого зовнішнього запозичення від міжнародних фінансових організацій на більш вигідних умовах шляхом об’єднання проектів термомодернізації громадських будівель | проведення аналітичного дослідження для визначення потреби в утворенні консорціумів органів місцевого самоврядування для залучення запозичень від міжнародних фінансових організацій шляхом проведення аналізу стратегій розвитку територіальних громад; здійснення заходів щодо координації дій органів місцевого самоврядування та міжнародних фінансових організацій | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мін’юст Мінфін органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні фінансові організації (за згодою) | надіслано Кабінету Міністрів України результати відповідного дослідження |
| 81. Запровадження національного та регіональних координаторів підтримки органів місцевого самоврядування із залучення місцевих зовнішніх запозичень від міжнародних фінансових організацій | 1) запровадження національного та регіональних координаторів підтримки органів місцевого самоврядування із залучення запозичень від міжнародних фінансових організацій | —“— | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін Міненерго Держенергоефективності | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) утворення в рамках координаційної ради з питань досягнення мети Довгострокової стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року постійної окремої робочої міжвідомчої групи із залученням представників міжнародних фінансових організацій та асоціацій органів місцевого самоврядування для підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою оптимізації процедур реалізації проектів міжнародних фінансових організацій | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін Міненерго Держенергоефективності | підготовлено відповідні пропозиції |
| Пріоритетний напрям 6.3. Розвиток ринкових механізмів фінансування та залучення приватних інвестицій у термомодернізацію |
| 82. Підготовка пропозиції щодо правового регулювання сталого інвестування у проекти підвищення рівня енергоефективності житлових будинків та громадських будівель | розроблення концепції стимулювання суб’єктів реалізації енергоефективних проектів | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін міжнародні фінансові організації (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 83. Удосконалення нормативно-правового механізму здійснення енергосервісу для термомодернізації житлових будинків та громадських будівель | 1) внесення до законодавства змін щодо реалізації демонстраційних проектів та поширення досвіду використання послуг з енергосервісу в житлових будинках та інших форм інвестування в енергоефективність житлових будівель, насамперед для домогосподарств з низьким рівнем доходу | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності Мінфін | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) впровадження програми фінансування від Фонду розвитку підприємництва (запровадження “зелених” фінансових продуктів) для стимулювання енергосервісу; збільшення кількості реалізованих проектів на 50 відсотків; збільшення кількості замовників енергосервісу (органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, державні/комунальні підприємства, установи та організації); забезпечення ліквідності енергосервісних договорів як інвестиційного активу | I квартал 2024 р. | Мінекономіки Мінінфраструктури Міненерго Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 84. Сприяння розвитку та поширенню “зелених” облігацій як інструменту фінансування комплексних проектів термомодернізації громадських будівель | 1) популяризація інструменту “зелених” облігацій; забезпечення ліквідності енергосервісних договорів як інвестиційного активу, зокрема в рамках підготовки до впровадження пенсійної реформи та наповнення пенсійних фондів “зеленими” інвестиційними активами | I квартал 2024 р. | Міненерго Мінінфраструктури Мінфін Мінсоцполітики Держенергоефективності органи місцевого самоврядування (за згодою) НКЦПФР (за згодою) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) впровадження пілотних проектів емісії “зелених” облігацій для реалізації проектів термомодернізації громадських будівель, зокрема в рамках реалізації проектів комплексної реконструкції мікрорайонів (кварталів) | II квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінфін | реалізовано відповідні пілотні проекти |
| 85. Створення сприятливих умов для пільгового кредитування, збільшення інвестицій в енергоефективність залежно від класу енергоефективності будівлі/класу маркування | 1) підвищення енергоефективності об’єкта кредитування під час визначення кредитних ризиків банківськими установами; створення разом з банками сприятливих умов для пільгового кредитування залежно від класу енергоефективності будівлі/класу маркування | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінфін Національний банк (за згодою) Держенергоефективності | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) поступовий перехід від надання грантів до стимулювання позик із частковими кредитними гарантіями, компенсації відсоткових ставок, використання револьверних фондів | IV квартал 2026 р. | Мінінфраструктури Мінфін | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| Пріоритетний напрям 6.4. Стимулювання до підвищення енергоефективності в секторі комерційних будівель |
| 86. Запровадження програми пільгового кредитування проектів термомодернізації комерційних будівель (нежитлових будівель приватної форми власності) | впровадження програми підтримки пільгового кредитування проектів термомодернізації комерційних будівель (нежитлових будівель приватної форми власності); розроблення рекомендаційних та інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо фінансових та економічних переваг придбання високоенергоефективних продуктів (товарів) у разі проведення допорогових закупівель енергоспоживчих продуктів (товарів) | IV квартал 2026 р. | Мінінфраструктури Мінфін Національний банк (за згодою) МКІП | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
| 87. Визначення стимулів для підвищення рівня енергоефективності комерційних будівель (нежитлових будівель приватної форми власності) залежно від класу енергоефективності будівлі та наявності системи енергоменеджменту | 1) запровадження розширеної класифікації енергоефективності будівель (з урахуванням сертифікаційних систем екологічної ефективності будівель BREEAM/LEED (“зелена” сертифікація будівель) | IV квартал 2026 р. | Мінінфраструктури Мінфін | затверджено наказом Мінінфраструктури акт |
|  | 2) визначення стимулів для підвищення рівня енергоефективності комерційних будівель залежно від класу енергоефективності будівлі або рівня сертифікації за стандартами екологічної ефективності будівель BREEAM або LEED (“зеленої” сертифікації будівель), наявності сертифікованої системи енергоменеджменту | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
| 88. Забезпечення підвищення рівня енергоефективності “великих” споживачів енергії | 1) визначення критеріїв віднесення до “великих” споживачів енергії та механізмів сертифікації енергетичної ефективності під час укладання договорів відчуження та/або оренди будівель, зокрема для “великих” споживачів енергії | I квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Міненерго Держенергоефективності | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) забезпечення пріоритетності сертифікації енергетичної ефективності “великих” споживачів енергії, зокрема розроблення плану заходів з енергоменеджменту та енергоефективності, вимірювання та верифікація показників ефективності системи енергоменеджменту протягом трирічних циклів, застосування стимулів та/або санкцій для забезпечення відповідності “великих” споживачів енергії вимогам до енергоефективності | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Міненерго Держенергоефективності | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) забезпечення наявності стимулів для здійснення енергоефективних заходів (сертифікації енергетичної ефективності, енергоменеджменту), передбачення штрафних санкцій за найгірші показники споживання енергії “великих” споживачів енергії в довгостроковій перспективі | IV квартал 2025 р. | —“— | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |
|  | 4) популяризація використання механізмів “зелених” облігацій та добровільних угод у сфері енергоефективності між власником будівлі та інвестором (орендарем) | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Міндовкілля Міненерго Держенергоефективності | опубліковано відповідні рекомендації |
| Стратегічна ціль 7. Розвиток людського потенціалу, цифровізації та інновацій у сфері термомодернізації будівель Пріоритетний напрям 7.1. Якісна професійна (професійно-технічна) освіта та висока компетентність у сфері енергетичної ефективності будівель з урахуванням принципів рівності та недискримінації |
| 89. Створення умов для якісної підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професій, які затребувані на ринку праці, з урахуванням вимог до енергоефективності | 1) збільшення обсягу державного/регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів (у тому числі будівельників та монтажників енергоефективного обладнання) за рахунок зменшення державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою; оновлення та розроблення нових державних освітніх стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних професій за участю представників бізнесу та громадських організацій, які їх представляють; доповнення навчальних програм питаннями енергоефективності; доповнення класифікатора професій новими професіями; розвиток дуальної форми здобуття професійної (професійно-технічної) освіти разом з підприємствами з дистрибуції енергоефективних матеріалів та обладнання, підрядними організаціями; підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питань енергоефективності; підтримка матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти | III квартал 2024 р. | МОН Мінінфраструктури Мінекономіки | подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта |
|  | 2) проведення дослідження щодо необхідної кількості спеціалістів з енергоефективності та підготовка пропозицій щодо внесення змін до обсягів державного замовлення та контрактної форми здобуття освіти | III квартал 2024 р. | МОН Мінінфраструктури Держенергоефективності | надіслано Кабінету Міністрів України результати відповідного дослідження |
| 90. Підвищення рівня компетентності з питань енергоефективності будівель фахівців з будівництва та управління (утримання) будівель | 1) створення умов для якісної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації інженерів-проектувальників та інженерів-консультантів (проектних менеджерів) щодо термомодернізації будівель і будівництва будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії | IV квартал 2025 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності | проведено відповідні інформаційні кампанії |
|  | 2) створення умов для якісної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації управителів багатоквартирного житлового будинку з питань підвищення енергоефективності будівель | —“— | —“— | проведено відповідні інформаційні кампанії |
| 91. Забезпечення підвищення компетентності у сфері енергоефективності будівель працівників бюджетних установ | 1) запровадження програми обміну досвідом за участю відповідальних за впровадження систем енергетичного менеджменту та проектних менеджерів з реалізації енергоефективних проектів, інформацією щодо результатів роботи та підвищення кваліфікації працівників бюджетних установ | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури МОН Держенергоефективності | створено та забезпечено функціонування відповідної онлайн-платформи |
|  | 2) впровадження онлайн-платформи підвищення компетентності у сфері енергоефективності будівель працівників органів державної влади та бюджетних установ; застосування нормативів обов’язкового проходження сертифікаційних програм з підвищення кваліфікації | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Держенергоефективності | створено та забезпечено функціонування відповідної онлайн-платформи |
|  | 3) передача практичного досвіду у сфері енергоефективності будівель студентам-випускникам, зокрема для формування кадрових резервів органів місцевого самоврядування та органів державної влади; розвиток дуальної форми здобуття освіти разом із профільними компаніями — виробниками будівельної продукції, залучення студентів до реалізації енергоефективних проектів та проходження практики у відділах енергоменеджменту органів державної влади та бюджетних установ | III квартал 2024 р. | Мінінфраструктури МОН Держенергоефективності | проведено відповідні інформаційні кампанії |
|  | 4) впровадження коротких експрес-курсів та маршрутних карт щодо технічного нагляду у сфері будівництва для відповідальних за публічні закупівлі енергосервісу та приймання-передачі робіт і послуг | III квартал 2024 р. | Мінінфраструктури МКІП Держенергоефективності | запроваджено відповідну електронну інформаційну систему |
|  | 5) створення репозиторіїв проектної документації, інвестиційних пулів об’єднаних проектів, енергоефективних проектів для органів державної влади (у тому числі територіальних органів центральних органів виконавчої влади) та органів місцевого самоврядування | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки органи місцевого самоврядування (за згодою) | запроваджено відповідну інформаційну систему |
| 92. Утворення центрів “єдиного вікна”, ресурсних центрів з енергоефективності | задоволення потреби у кваліфікованих спеціалістах, консультантах з реалізації проектів у всіх регіонах України (в межах наявних агенцій місцевого/регіонального розвитку, центрів надання адміністративних послуг, громадських організацій, комунальних підприємств або їх філій), відкриття “віртуального” міжрегіонального ресурсного центру | постійно починаючи з IV кварталу 2024 р. | Держенергоефективності Мінінфраструктури органи місцевого самоврядування (за згодою) | створено та забезпечено функціонування міжрегіональних і регіональних ресурсних центрів |
| 93. Популяризація спеціальностей у галузі енергоефективності | 1) запровадження комерційних форм передачі професійних знань, зокрема франшизу, у сфері енергоефективності | II квартал 2024 р. | Мінінфраструктури МОН Держенергоефективності | проведено інформаційні заходи, кампанії |
|  | 2) популяризація саморегулівних організацій у сфері енергоефективності | IV квартал 2024 р. | Мінінфраструктури | проведено інформаційні заходи, кампанії |
| Пріоритетний напрям 7.2. Високий ступінь цифрової трансформації у сфері енергоефективності будівель |
| 94. Забезпечення розвитку Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в частині підвищення рівня енергоефективності будівель | забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та обміну відомостями з іншими базами | постійно | Мінінфраструктури | забезпечено функціонування відповідної інформаційної системи |
| 95. Сприяння розвитку і впровадженню технологій будівельного інформаційного моделювання (BIM-технологій) для проектів термомодернізації будівель | сприяння реалізації проектів термомодернізації будівель, спроектованих із застосуванням технологій будівельного інформаційного моделювання (BIM-технологій), зокрема під час виконання програм підтримки енергоефективних проектів | постійно | Мінінфраструктури Держенергоефективності Фонд енергоефективності | проведено відповідні інформаційні заходи |
| Пріоритетний напрям 7.3. Підтримка інноваційних розробок у сфері енергоефективності будівель |
| 96. Сприяння поширенню та розвитку інновацій у сфері енергоефективності будівель | утворення та забезпечення функціонування центрів енергоефективних інновацій на базі закладів вищої освіти разом із дослідними підрозділами компаній — виробників енергоефективного обладнання та енергозберігаючої будівельної продукції | постійно починаючи з I кварталу 2025 р. | МОН Мінекономіки Мінінфраструктури | створено та забезпечено функціонування відповідних центрів на базі закладів вищої освіти |
| 97. Збільшення кількості поданих заявок на грантове фінансування за рахунок коштів європейських програм, зокрема “European Bauhaus”, “Horizon Europe” | підтримка участі українських суб’єктів інноваційної діяльності в сфері енергоефективності у європейській програмі “Horizon Europe” шляхом розроблення методичних матеріалів, проведення тренінгів та надання консультативної підтримки з підготовки заявки на грантове фінансування | I квартал 2025 р. | МОН Мінекономіки Мінінфраструктури | проведено відповідні заходи, запроваджено програми підтримки |
| 98. Активізація міжнародної співпраці з метою залучення інвестицій для впровадження інноваційних розробок щодо підвищення рівня енергоефективності будівель і технологій “зеленого” будівництва | 1) проведення переговорів із міжнародними партнерами та приватними інвесторами, зокрема щодо залучення інвестицій, укладення міжнародних угод | постійно починаючи з I кварталу 2024 р. | —“— | проведено відповідні переговори |
|  | 2) створення мережі енергоефективних закладів вищої освіти для забезпечення обміну досвідом щодо прийняття технічних та організаційних рішень у сфері енергоефективності | II квартал 2025 р. | МОН Мінінфраструктури Держенергоефективності | створено та забезпечено функціонування відповідної мережі |

________________________________