**Проєкт**

**План реалізації державної політики для досягнення цілі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Підціль** | **Завдання** | **Захід** | **Початок** | **Закінчення** | **Відповідальний орган влади** |
| Розвиток альтернативних форм та методів взаємодії користувачів послуг поштового зв’язку та суб’єкта надання послуг у сільській місцевості | Створення сприятливих умов для розвитку мережі пересувних відділень операторів поштового зв'язку | реалізація інвестиційного проекту «Сільське відділення» АТ «Укрпошта» | 01-12-2019 | 31-12-2020 | Мінінфраструктури Національний оператор поштового зв'язку |
| Забезпечення використання інфраструктури національного оператора поштового зв’язку для доступу населення, яке проживає у сільській місцевості та віддалених населених пунктах, до суміжних послуг, в тому числі фінансових та електронного ринку товарів та пос | розробка та прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку» | 01-12-2019 | 31-12-2021 | Мінінфраструктури |
| автоматизація процесу надання поштових та фінансових послуг у сільській місцевості (у стаціонарних та пересувних відділеннях поштового зв’язку) | 01-06-2020 | 31-12-2021 | Національний оператор поштового зв'язку |
| впровадження електронних каталогів для поліпшення доступу мешканців сільської місцевості до ринку електронної комерції (внутрішньодержавної та транскордонної) | 01-06-2020 | 31-12-2021 | Національний оператор поштового зв'язку |
| Розвиток конкуренції в сфері надання послуг поштового зв’язку | Лібералізація нормативно-правового регулювання в сфері поштового зв'язку, зокрема обмеження цінового регулювання поштового зв'язку у відповідності до практик європейських країн та Директиви 97/67/ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових | розробка та прийняття проекту Закону України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» | 01-12-2019 | 31-12-2020 | Мінінфраструктури |
| Вдосконалення нормативно-правового регулювання в галузі поштового зв’язку та запровадження дієвого механізму державного контролю за рівнем якості послуг поштового зв’язку, що надаються операторами поштового зв’язку | приведення у відповідність до сучасної світової практики та вимог Всесвітнього поштового союзу нормативної бази стосовно обробки міжнародних поштових відправлень | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Мінінфраструктури Мінфін Державна митна служба |
| розробка та прийняття підзаконних регуляторних актів для приведення нормативної бази у відповідність до оновленого Закону України «Про поштовий зв’язок» та вимог Директиви 97/67/ЄС, зокрема оновлення та осучаснення «Правил надання послуг поштового зв’язку» | 31-12-2020 | 31-12-2022 | Мінінфраструктури |