Інформація про стан виконання плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020» у 2015 році, головним виконавцем яких визначено Мінінфраструктури

(Станом на 02.10.2015)

| Завдання | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Стан виконання* | Результат виконання /економічний або соціальний ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102. Забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, що враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією під час складення рейтингу «Doing Business», маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу (Угода) | 7) впровадження електронного документообігу між контролюючими, дозвільними органами і морськими портами України | до 30 листопада | Мінінфраструктури ДФС | Виконується. З метою спрощення процедури документального контролю вантажів на кордонах триває робота з реалізації пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення» в морських портах Одеської області шляхом впровадження електронного документообігу за допомогою Інформаційної системи портового співтовариства (далі - ІСПС), яка дозволить відмовитися від паперового документообігу, скоротити час оформлення вантажів, обробки транспортних засобів, оптимізувати процес транспортування, скоротити витрати усіх учасників транспортного процесу, збільшити продуктивність терміналів. Мінінфраструктури розроблено План заходів з підвищення рівня доступності, прозорості та євроінтеграції Інформаційної системи портового співтовариства в морських портах України. Триває робота з реалізації пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення» в морських портах Одеської області шляхом впровадження електронного документообігу за допомогою Інформаційної системи портового співтовариства (далі – ІСПС), яка покликана забезпечити спрощення процедури документального контролю вантажів на кордонах, створення на основі ІСПС системи морського руху та її інтеграцію до системи SafeSeaNet. На підставі угод про інформаційне співробітництво (ДП «АМПУ» укладено понад 600 угод), ІСПС використовують всі державні контролюючі органи, морські агенти, стивідорні і експедиторські компанії, що здійснюють свою діяльність у морських портах Великої Одеси. Так, в ІСПС вже повністю реалізовано модуль ІСПС, що забезпечує обмін інформацією між усіма учасниками портового співтовариства під час ввезення на територію України контейнерів морським видом транспорту. Портовому співтовариству презентовано та з ним узгоджено «експортний» модуль ІСПС (оформлення контейнерів, що прибувають в порт автомобільним та залізничним видами транспорту і вивозяться з території порту - морським). Постановою Кабінету Мінінстрів України від 07.07.2015 № 491 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни до нормативних актів щодо дерегуляції та спрощення процедур оформлення вантажів у морських портах України, що підвищує рівень конкурентоздатності вітчизняних портів. | 1. Впроваджено і функціонує ІСПС в трьох морських портах: Одеса, Іллічівськ, порт «Південний». Зазначена система охоплює близько 90% всіх операцій з імпортними вантажами в контейнерах. 2. Впроваджено і використовується процедура попереднього оформлення морських контейнерів до заїзду автоперевізника в порт, завдяки цьому вдалося скоротити час перебування автоконтейнеровозів у портах України (менше 30 хв.). 3. В Україні засновано ЦОД (центр обробки даних) ТОВ «ППЛ-33-35», який розробив програмне забезпечення ІСПС і функціонує на принципах самоокупності. 4. ДП «АМПУ» укладено Угоди про інформаційне співробітництво з усіма представниками державних контролюючих та правоохоронних органів, що здійснюють свою діяльність на території морських портів, стивідорними компаніями (морськими терміналами), що здійснюють обробку морських контейнерів та забезпечують надання інформації в електронному вигляді, морськими агентами, що що здійснюють перевезення контейнерів через морські порти України, експедиторськими компаніями, які на сьогодні здійснюють дистанційне оформлення контейнерів у морських портах. |
| 149. Реформування транспортної інфраструктури (Стратегія). Створення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» як холдингової компанії, виділення дочірніх ефективних вертикально інтегрованих компаній за видами діяльності на принципах прозорості, ліквідації перехресного субсидіювання між видами діяльності, реалізація непрофільних активів Укрзалізниці (Угода) | 1) забезпечення реєстрації у встановленому порядку ПАТ «Українська залізниця» | до 31 березня | Мінінфраструктури | Виконується. Проведено оцінку майна підприємств залізничного транспорту, отримано рецензії ФДМУ на звіти про оцінку. 06.08.2015 усіма головами комісій з реорганізації 48 юридичних осіб – підприємств та установ залізничного транспорту, на базі яких утворюється ПАТ «Українська залізниця», підписано Зведений передавальний акт. Також 06.08.2015 Комісією з утворення ПАТ «Українська залізниця» складено та підписано Зведений акт оцінки майна, який отримав позитивну рецензію ФДМУ. 21.08.2015 Мінінфраструктури листами № 4390/45/14-15, № 4391/45/14-15 та № 4392/45/14-15 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проекти актів Кабінету Міністрів України про затвердження Статуту ПАТ «Українська залізниця», складів Наглядової ради та Правління. 31.08.2015 зазначені проекти розглянуто на засіданні Урядового комітету. 02.09.2015 проекти розглянуто на засіданні Уряду та надано доручення доопрацювати проект акту Кабінету Міністрів України про затвердження Статуту ПАТ «Українська залізниця» з урахуванням зауважень Мін’юсту. 18.09.2015 доопрацьований з урахуванням зауважень Мін’юсту проект повторно подано до Кабінету Міністрів України. |  |
|  | 2) розроблення та прийняття нормативно-правових актів стосовно передачі непрофільних активів підприємств залізничного транспорту загального користування Фонду державного майна | до 30 жовтня | Мінінфраструктури Фонд державного майна | Не виконується. Виконання заходу розпочнеться після утворення ПАТ «Українська залізниця». |  |
| 150. Розмежування господарських функцій і функцій державного управління (господарські функції передаються до ПАТ «Українська залізниця», 100 відсотків акцій якого закріплені в державній власності, а функції державного управління — відповідним органам державної виконавчої влади) (Угода) | 1) проведення структурних перетворень ПАТ «Українська залізниця» з метою створення вертикально інтегрованої системи управління | протягом року | Мінінфраструктури Мін'юст | Не виконується. Виконання заходу розпочнеться після утворення ПАТ «Українська залізниця». |  |
|  | 2) впровадження фінансово-економічної моделі, що дає можливість забезпечити прозорий розподіл фінансових потоків за видами діяльності, у тому числі проведення тендерів на залізниці | протягом року | Мінінфраструктури Мін'юст | Не виконується. Виконання заходу розпочнеться після утворення ПАТ «Українська залізниця». |  |
| 151. Утворення Національної комісії з регулювання транспорту. Поступова ліквідація перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями і впровадження механізмів компенсації збитків перевізникам від здійснення пасажирських перевезень за тарифами, що є нижчими, ніж економічно обґрунтовані (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до законів України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту та поступової ліквідації перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями | до 16 березня | Мінінфраструктури | Виконується. Проект Закону України «Про державне регулювання у сфері транспорту» листом від 03.08.2015 № 4024/11/14-15 проект Закону направлено до Мін'юсту для надання правового висновку. 16.09.2015 отримано висновок Мін'юсту. Листом Мінінфраструктури від 02.10.2015 № 5106/11/14-15 законопроект подано до Кабінету Міністрів України. |  |
|  | 2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України | до прийняття відповідного закону | Мінінфраструктури | Не виконується. Виконання заходу розпочнеться після виконання заходу 151.1. |  |
| 152. Прийняття нового закону про залізничний транспорт, що передбачає збереження монополії держави відносно володіння об’єктами інфраструктури залізничного транспорту (полотно та пов’язані з ним об’єкти, об’єкти, що забезпечують безпеку та виконання диспетчерських функцій тощо) та локомотивами, створення конкурентного ринку перевізників, забезпечення рівного доступу всіх суб’єктів господарювання до об’єктів інфраструктури та тяги для здійснення вантажних перевезень (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція) | до 30 жовтня | Мінінфраструктури | Виконується. Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція). З метою громадського обговорення законопроект 28.05.2015 було представлено Міністром інфраструктури на брифінгу в Мінінфраструктури та 03.06.2015 - на брифінгу в будинку Уряду. Проведено обговорення законопроекту з представниками бізнесу та інвесторами в Американській торговій палаті та в Європейській бізнес-асоціації, а також на засіданні Колегії Мінінфраструктури за участю Прем’єр-міністра України. Також законопроект презентовано на міжнародній конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту». 29.05.2015 законопроект опубліковано на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури та надіслано на розгляд заінтересованих центральних органів виконавчої влади та спільних представницьких організацій профспілок та роботодавців (листи від 29.05.2015 № 2701/45/14-15, № 2702/45/14-15, № 2703/45/14-15, № 2704/45/14-15, № 2705/45/14-15). 10.07.2015 проведено узгоджувальну нараду, за результатами якої листом від 23.07.2015 № 3827/45/14-15 надіслано доопрацьований проект Закону з проханням погодити відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України. Крім цього, 30.07.2015 проведено робочу нараду в Мінфіні, за результатами якої листом від 03.08.2015 № 4008/45/14-15 надані додаткові роз’яснення та обґрунтування. Крім цього, листом від 03.07.2015 № 7228/45/10-15 законопроект із додатковими матеріалами направлено Голові Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Я. Дубневичу. Листом Мінінфраструктури від 13.08.2015 № 4219/45/14-15 законопроект направлений в Мін’юст. 21.09.2015 отримано висновок Мін’юсту із зауваженнями. На сьогодні доопрацьований (з урахуванням зауважень Мін’юсту) законопроект готується для подання до Кабінету Міністрів України. |  |
|  | 2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України | до прийняття відповідного закону | Мінінфраструктури | Не виконується. Виконання заходу розпочнеться після виконання заходу 152.1. |  |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту | у двомісячний строк з дня опублікування Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція) | Мінінфраструктури | Не виконується. Виконання заходу розпочнеться після виконання заходу 152.2. |  |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги усіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом, який передбачатиме, зокрема, механізм компенсації з бюджетів різних рівнів різниці між встановленим рівнем тарифів та економічно обґрунтованим їх рівнем | у двомісячний строк з дня опублікування Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція) | Мінінфраструктури | Не виконується. Виконання заходу розпочнеться після виконання заходу 152.2. |  |
|  | 5) підготовка до реформування системи тарифоутворення на послуги з перевезення залізничним транспортом шляхом: проведення моніторингу розділення витрат за видами послуг: інфраструктура, перевезення вантажів (у тому числі виділення витрат на тягу), перевезення пасажирів за видами сполучень; проведення аналізу витрат на надання кожного виду послуг залізничного транспорту; проведення аналізу витрат на надання послуг у соціальному сегменті перевезень пасажирів. | протягом року | Мінінфраструктури | Не виконується. Виконання заходу розпочнеться після утворення ПАТ «Українська залізниця». |  |
| 153. Залучення приватних інвестицій для розвитку стратегічних об’єктів портової інфраструктури на умовах, визначених Законом України «Про морські порти». Захист інтересів інвесторів (Угода) | 1) затвердження Методики розрахунку ставок портових зборів | до 30 червня | Мінінфраструктури | Виконується. Мінінфраструктури розроблено проект Методики розрахунку ставок портових зборів та 10.07.2015 проект акта розміщено на сайті Міністерства. Листами від 10.07.2015 № 3606/27/14-15 та №3607/27/14-15 проект направлено на погодження Мінекономрозвитку, Мінфіну та Державній регуляторній службі України. Разом з цим, за результатами громадського обговорення, враховуючи надання пропозицій від представників бізнесу, Мінінфраструктури повернулося до доопрацювання Методики. | Прийняття такого нормативно-правового акта забезпечить удосконалення порядку формування та розрахунку ставок портових зборів, а також їх прозорість та зрозумілість. |
|  | 2) затвердження Порядку та умов укладення договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, залучених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури | до 30 квітня | Мінінфраструктури | Виконується. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладання договорів компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури» листами Мінінфраструктури від 10.08.2015 № 8771/11/10-15 та № 8770/11/10-15 повторно направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку, Державної регуляторної служби. Отримано зауваження Мінекономрозвитку, Державної регуляторної служби. 02.09.2015 проект акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства. На сьогодні не отримано відповіді від Державної регуляторної служби. Ведеться листування щодо узгодження позицій Мінекономрозвитку та Мінфіну (не погоджено). | Прийняття такого нормативно-правового акта забезпечить створення умов для модернізації існуючих та будівництва нових об’єктів морегосподарського комплексу, що будуть у державній формі власності, за рахунок інвестиційних коштів та поступової їх компенсації за рахунок коштів адміністрації морських портів України. |
| 154. Приватизація цілісних майнових комплексів, що забезпечує стивідорну діяльність у морських портах, відповідно до Закону України «Про морські порти» (Угода) | розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо скорочення переліку державних підприємств, які належать до сфери управління Мінінфраструктури, шляхом: розширення переліку об’єктів права державної власності (державних підприємств), які можуть бути приватизовані, у результаті прийняття нової редакції Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»; передачі державних підприємств Фонду державного майна для приватизації | до 30 березня | Мінінфраструктури | Виконується. Виконання заходу можливе після прийняття Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» із пропозиціями Мінінфраструктури в частині виключення державних підприємств морських торговельних портів з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації та включення їх до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, про що Мінінфраструктури поінформувало Кабінет Міністрів України листом від 30.03.2015 № 3566/41/10-15. 19.03.2015 Мінекономрозвитку повторно надіслано до Мінінфраструктури на погодження проект Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» та проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків державного майна, що підлягають приватизації у 2015 році», які Мінінфраструктури погоджено із відповідними зауваженнями (лист від 24.03.2015 № 3292/16/10-15). 06.04.2015 Урядом внесено на розгляд Верховної Ради України доопрацьовану редакцію законопроекту (реєстр. № 1567). Листом від 17.06.2015 №6571/16/10-15 погоджено проект Закону України «Про деякі питання діяльності об’єктів морського транспорту», яким передбачено виключення із зазначеного переліку морських торговельних портів. | Приватизація цілісних майнових комплексів, що забезпечують стивідорну діяльність у морських портах України забезпечить залучення інвестиційних коштів в портову галузі та забезпечить формування конкурентних умов функціонування всіх суб’єктів що здійснюють свою діяльність в цій сфері господарювання. |
| 155. Прийняття Закону України «Про внутрішній водний транспорт» для встановлення загальних правил здійснення перевезень внутрішніми водами, управління портовою інфраструктурою, порядку доступу до неї, порядку провадження комерційної діяльності в річкових портах, підходів до закріплення об’єктів портової інфраструктури в державній власності або їх приватизації. Забезпечення збереження державної власності на стратегічні об’єкти портової інфраструктури, зокрема причали та інші гідротехнічні споруди (Угода). Розвиток портової та залізничної інфраструктури для нарощення експорту (Програма) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внутрішній водний транспорт | до 30 червня | Мінінфраструктури | Підпункт 1 пункту 155 виключено на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 893. | Створення зрозумілих умов господарської діяльності на внутрішніх водних шляхах України для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності. |
|  | 2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України | до прийняття відповідного закону | Мінінфраструктури | Виконується. Проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 2475а від 04.08.2015). |  |
|  | 3) розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо розділення адміністративної функції та функції забезпечення безпеки судноплавства, з одного боку, і функції провадження господарської діяльності, з іншого | у місячний строк з дня опублікування Закону України «Про внутрішній водний транспорт» | Мінінфраструктури | Не виконується. Виконання заходу буде розпочнеться після виконання заходу 155.2. |  |
|  | 4) розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо введення єдиного річкового збору, сплата якого дасть змогу забезпечити підтримання у належному стані річкових шляхів | у місячний строк з дня опублікування Закону України «Про внутрішній водний транспорт» | Мінінфраструктури | Не виконується. Виконання заходу розпочнеться після виконання заходу 155.2. |  |
|  | 5) здійснення заходів щодо удосконалення тарифного регулювання на річковому транспорті | у місячний строк з дня опублікування Закону України «Про внутрішній водний транспорт» | Мінінфраструктури | Не виконується. Виконання заходу розпочнеться після виконання заходу 155.2. |  |
|  | 6) затвердження Положення про систему управління безпекою об’єктів портової інфраструктури на морському та річковому транспорті. | до 15 грудня | Мінінфраструктури | Не виконується. Виконання заходу розпочнеться після виконання заходу 155.2. |  |
|  | 7) будівництво та розвиток стратегічних об’єктів портової інфраструктури, що перебувають на балансі державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а саме: завершення будівництва контейнерного термінала на Карантинному молу Одеського морського порту; будівництво причалу № 1-з Одеського морського порту для перевантаження зернових вантажів; будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту «Южний»; реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту «Южний»; реконструкція акваторії 1-го ковша Сухого лиману та підхідного каналу Іллічівського морського порту; будівництво причалу № 8 Миколаївського морського порту; реконструкція транспортної естакади Одеського морського порту | протягом року | Мінінфраструктури | Виконується. Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 757 та № 749 затверджено проект та титул будови «Будівництво першої черги (гідротехнічні споруди) контейнерного термінала на Карантинному молу державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» за рахунок штучно створеної території. Коригування» та робочий проект будівництва та титул будови «Причал № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу із сполученнями державного підприємства «Одеський морський торговельний порт». Коригування». Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення техніко-економічного обґрунтування «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «АМПУ» із збільшенням глибини до 15 м» надіслано на погодження до Мінекономрозвитку, Мінфіну та Мінрегіону України. | Реалізація вказаних інфраструктурних проектів забезпечить створення додаткових перевантажувальних потужностей та модернізацію існуючих. |
| 156. Передача доріг місцевого значення до сфери управління облдержадміністрацій з одночасною передачею джерел фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функцій (Угода) | передача доріг місцевого значення до сфери управління облдержадміністрацій | протягом року | Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Місцеві держадміністрації | Виконується. Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи державного управління автомобільних доріг загального користування» (зареєстровано у Верховній Раді України за № 0954). На засіданні Верховної Ради України 16.07.2015 законопроект повернуто на повторне друге читання. Листом від 23.07.2015 № 3225/1/10-6-38/02 пропозиції до законопроекту надано Комітету Верховної Ради України з питань транспорту. |  |
| 157. Розмежування функцій замовника та виконавця будівництва, ремонту та утримання доріг шляхом створення на базі ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» регіональних кампаній та їх подальшої приватизації | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 1096 | до 31 березня | Мінінфраструктури | Виконано. |  |
|  | 2) реорганізація ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» шляхом виділення 25 акціонерних товариств з метою передачі акцій утворених товариств із сфери управління Укравтодору до сфери управління облдержадміністрацій | протягом року | Мінінфраструктури Укравтодор Мінекономрозвитку Мінфін Фонд державного майна | Виконується. Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 10.07.2015 № 576 «Про деякі питання публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України». Постанова набула чинності 28.08.2015 (Офіційний вісник України від 28.08.2015 № 66). |  |
| 158. Створення конкурентно-сприятливого середовища в дорожній галузі для реалізації проектів державно-приватного партнерства (Угода) | внесення змін до законодавства, що регулює питання державно-приватного партнерства в дорожній галузі | протягом року | Мінінфраструктури Укравтодор Мінекономрозвитку | Виконується. Мінінфраструктури спільно з Укравтодором розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження умов концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів – Краковець» та 23.03.2015 подано до Кабінету Міністрів України. 31.03.2015 на засіданні Кабінету Міністрів України було розглянуто проект Умов концесійного конкурсу та відповідно до пункту 5 Витягу з Протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 39 Кабінетом Міністрів України взято до відома інформацію щодо умов концесійного конкурсу та доручено Укравтодору провести в установленому порядку концесійний конкурс. 26.05.2015 на сайті Укравтодору опубліковано Оголошення про концесійний конкурс на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів - Краковець протяжністю 84,4 км. Остаточна дата подання заявок - 24.07.2015. Після надходження та розгляду заявок концесієдавцем до 07.09.2015 буде прийнято рішення про допущення претендентів до участі у концесійному конкурсі та запрошено допущених претендентів до подання конкурсних пропозицій. Оголошення результатів конкурсу заплановано на 05.01.2016. Заявки на участь у першому концесійному конкурсі з будівництва та подальшої експлуатації нової автомобільної дороги Львів – Краковець, подали дві компанії: українські представники компанії Консорціум «Концесійні Транспортні Магістралі», а також французьке підприємство «BOUYGUES». 22.09.2015 відбулося засідання конкурсної Комісії. За рішенням Комісії через відсутність у заявках необхідної інформації та подання її у неповному обсязі жоден з заявників не може бути допущеним до участі у конкурсі. |  |
| 159. Включення до контрактів на будівництво автомобільних доріг обов’язкової умови про взяття підрядником зобов’язань із забезпечення гарантійного строку служби елементів автомобільної дороги з обов’язковим оприлюдненням відповідних умов контрактів, про підтримку після введення в експлуатацію та відповідальність за невиконання таких положень (Угода) | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо адаптації національного законодавства та імплементації положень типових контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC) | до 31 грудня | Мінінфраструктури | Виконується. Проект ДБН В.2.3-4:201х «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», в якому встановлюються мінімально допустимі терміни експлуатаційної придатності елементів дороги, погоджений всіма міністерствами та відомствами згідно з Технічним завданням. Проект 25.06.2015 розглянутий та схвалений Науково-технічною радою Мінрегіону України. Очікується затвердження документа в установленому порядку. |  |
| 160. Запровадження контрактів на експлуатаційне утримання автодоріг тривалого строку дії (п’ять — сім років). Забезпечення їх новою системою кількісних показників для оцінки результатів роботи підрядника, що корелює з рівнем безпеки та споживчими якостями автодоріг (Угода) | 1) реалізація пілотного проекту експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування тривалого строку дії | до 31 грудня | Мінінфраструктури Укравтодор | Виконується. У рамках співробітництва з МФО у Львівській області реалізується пілотний проект OPRC з утримання ділянки автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп км 434+230 – км 621+500 (Стрий - Броди). Контракт розраховано на 7 років, загальна вартість контракту - понад 63 млн. євро. Підрядником за контрактом OPRC є компанія ONUR, яка виконує роботи з реабілітації покриття, після чого здійснюватиме утримання дороги за кінцевим результатом. |  |
|  | 2) розроблення перспективних проектів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування тривалого строку дії | до 31 грудня | Мінінфраструктури Укравтодор | Виконується. Після приведення нормативно-правового забезпечення та чинного законодавства у відповідність з потрібними умовами, а також за результатами реалізації підпункту 160.1 буде сформовано пропозиції щодо реалізації проектів такого типу. |  |
| 161. Здійснення державою ефективного контролю за дотриманням норм вагового навантаження для доріг загального користування і місцевих доріг, у тому числі із застосуванням систем автоматизованого контролю та введенням сезонних обмежень (Угода) | розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо здійснення контролю за дотриманням норм вагового навантаження | до 31 грудня | Мінінфраструктури | Виконується. Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу». Листами від 27.03.2015 № 1299/25/14-15, № 1298/25/14-15, № 1297/25/14-15, проект закону надіслано на погодження до заінтересованих органів влади та організацій. З 15.05.2015 по 26.05.2015 проведено 6 узгоджувальних нарад із органами та організаціями, що висловили зауваження до законопроекту. Після доопрацювання проект Закону повторно надіслано листами від 09.06.2015 на зовнішнє погодження та до Мін’юсту. Після отримання відповідей від заінтересованих органів, проекту Закону, 28.07.2015 направлено Мін’юсту. Отримано висновок Мін’юсту та листом від 21.09.2015 № 4906/25/14-15 законопроект подано до Кабінету Міністрів України. |  |
| 162. Впровадження європейських стандартів будівництва, ремонту та утримання доріг з використанням конкурентоспроможних та перспективних вітчизняних матеріалів та технологій. Перехід на планово-попереджувальну стратегію утримання автомобільних доріг (Угода) | проведення аналізу європейських стандартів будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг | до 31 грудня | Мінінфраструктури Укравтодор | Виконується. Роботи тривають відповідно до Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Укравтодору. |  |
| 163. Вдосконалення системи оплати за проїзд автомобільними дорогами великовагового транспорту (загальна вага 12 тонн і більше) та визначення механізму спрямування залучених коштів на утримання, ремонт і будівництво доріг (Угода) | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо впровадження плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовантажними транспортними засобами | до 15 грудня | Мінінфраструктури | Виконується. Мінінфраструктури розроблено проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за проїзд транспортних засобів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження плати за проїзд транспортних засобів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування». Законопроекти з урахуванням зауважень заінтересованих органів влади 02.04.2015 подано до Мін’юсту для проведення правової експертизи та надання відповідного висновку та 30.04.2015 отримано зауваження. Після доопрацювання законопроекти повторно надіслано на погодження. На сьогодні за результатами отриманих зауважень опрацьовується питання доцільності підготовки нової редакції законопроектів. |  |
| 164. Організація та безпека дорожнього руху. Перегляд діючих програм з підвищення рівня безпеки дорожнього руху та прийняття скоординованого плану дій на п’ять років з забезпечення безпеки дорожнього руху (Угода) | 2) запровадження європейських стандартів перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | протягом року | Мінінфраструктури МВС (відповідно до компетенції) | Виконується. Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування системи державного контролю та регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, та спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту)». Проект доопрацьовано з урахуванням результатів неодноразових робочих нарад та консультацій, пропозицій профільних громадських об’єднань та роботодавців, готується для направлення на погодження до заінтересованих органів влади. |  |
| 167. Приведення нормативних актів, що регулюють питання розміщення реклами, у відповідність з європейськими вимогами з безпеки дорожнього руху (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування | до 30 квітня | Мінінфраструктури | Виконано. Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування» та подано до Кабінету Міністрів України листом від 20.05.2015 № 5532/26/10-15. 24.06.2015 розглянуто на засіданні Уряду. 02.07.2015 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 2234а) На сьогодні розглядається у Комітетах Верховної Ради України. |  |
|  | 2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України | до прийняття відповідного закону | Мінінфраструктури | Не виконується. Виконання заходу розпочнеться після виконання заходу 167.1. |  |
| 169. Передача на муніципальний рівень повноважень із встановлення методик розрахунку тарифів на перевезення в межах відповідної адміністративної одиниці (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту | до 30 червня | Мінінфраструктури | Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту» 20.07.2015 подано до Кабінету Міністрів України. 04.08.2015 законопроект розглянуто на Урядовому комітеті, за результатами якого доручено Мінінфраструктури доопрацювати проект з урахуванням пропозицій Мінфіну. Листом від 25.08.2015 № 4409/25/14-15 доопрацьований проект подано на розгляд Уряду. 02.09.2015 проект схвалено на засіданні Уряду. |  |
|  | 2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України | до прийняття відповідного закону | Мінінфраструктури | Виконується. 07.09.2015 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту» зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 3049). |  |
| 170. Створення умов для підписання угоди з ЄС про єдиний повітряний простір (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо особи, яка уповноважується на підписання Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір | до 30 березня | Мінінфраструктури | Виконано. |  |
|  | 2) підписання Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір у пакеті з трьома домовленостями (щодо зближення систем сертифікації авіаційних виробів, оновлених робочих домовленостей між Державіаслужбою та Європейським агентством з безпеки польотів (EASA) щодо співробітництва та участі у програмі SAFA ЄС | до 30 грудня | Мінінфраструктури Державіаслужба | Виконується. Угоду про САП передбачалось підписати одночасно з трьома домовленостями: домовленості між Мінінфраструктури та Європейською Комісією щодо збіжності систем сертифікації; оновленої версії Робочої домовленості між Державіаслужбою та Європейським Агентством з безпеки польотів (EASA); другої редакції Робочої домовленості між Державіаслужбою та EASA про участь Державіаслужби у програмі ЄС SAFA та збір і обмін інформацією з безпеки польотів повітряних суден, що використовують аеропорти ЄС та аеропорти країн, які не входять до ЄС, включаючи аеропорти України. У зв’язку з тим, що дату підписання Угоди про САП не визначено з причини відсутності консенсусу між Іспанією та Великою Британією щодо остаточної редакції положення статті 2 (31) стосовно аеропорту Гібралтар, нині розглядається можливість підписання зазначених домовленостей окремо. Наразі шляхом листування підписано Робочу домовленість між Державіаслужбою та EASA про участь Державіаслужби у програмі ЄС SAFA та збір і обмін інформацією з безпеки польотів повітряних суден, що використовують аеропорти ЄС та аеропорти країн, які не входять до ЄС, включаючи аеропорти України. 18-22.05.2015 відбувся стандартизаційний візит експертів EASA з питань SAFA. |  |
|  | 3) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо адаптації та імплементації європейських норм, правил та практик, пов’язаних з реалізацією положень Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір | до 30 грудня | Мінінфраструктури | Виконується. Відповідно до статті 5 проекту Угоди про САП Сторони здійснюватимуть співробітництво з метою забезпечення поступового інкорпорування та імплементації в законодавство України вимог та стандартів актів законодавства ЄС, зазначених в Додатку І до цієї Угоди відповідно до перехідних домовленостей. На сьогодні Державіаслужбою розроблено План імплементації Угоди про Спільний авіаційний простір, в якому окреслені проблемні питання, що гальмують початок роботи з імплементації актів законодавства ЄС, визначених в Додатку І до Угоди про САП, які необхідно буде вирішити до підписання Угоди про САП. |  |
| 171. Призначення перевізників на повітряні маршрути на підставі прозорих тендерних умов (Угода) | розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо призначення перевізників на повітряні маршрути на підставі прозорих тендерних умов | протягом року | Мінінфраструктури | Виконано. |  |
| 365. Реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями (Програма) | 5) ініціювання проекту «Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху» (800 млн. доларів США) | до 30 березня | Мінінфраструктури Укравтодор | Виконано. Проект включено до кредитної лінії Світового банку на 2016 фінансовий рік. За Проектом завершено етап ініціювання (лист Мінекономрозвитку від 02.02.2015 № 4012-06/3336-07 до Світового Банку). Офіційної відповіді від Світового банку на лист Мінекономрозвитку не отримано. 02.09.2015 на засіданні Уряду України схвалено проект постанови Кабінету Міністрів України про доцільність залучення фінансування Світового банку у розмірі 560 млн. дол. США. Також Укравтодором підготовлено проект розпорядження Президента про делегацію України для проведення переговорів зі Світовим банком разом із проектом відповідних директив. |  |
|  | 14) підготовка пропозицій щодо проектів з відновлення транспортної інфраструктури для їх внесення на розгляд ЄІБ в рамках Фінансової угоди України з ЄІБ «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | до 30 грудня | Мінінфраструктури | Виконується. Мінінфраструктури надано пропозиції ЄІБ щодо інфраструктурних проектів транспортної галузі, які потребують відновлення. Оскільки тривають бойові дії на Сході України, інформація щодо руйнувань оновлюється щотижнево. |  |
|  | 20) проведення міжнародного незалежного аудиту основних підприємств транспортної галузі за останні три роки | до 30 грудня | Мінінфраструктури | Виконується. Листом Мінінфраструктури від 19.02.2015 № 1988/13/10-15 до Урядового офісу з питань європейської інтеграції надано пропозиції щодо проекту стосовно здійснення фінансового аудиту підприємств, що підпорядковуються Мінінфраструктури, для залучення міжнародної технічної допомоги. |  |
|  | 21) підготовка до реалізації спільних з ЄБРР, ЄІБ та МБРР проектів у транспортній галузі | протягом року | Мінінфраструктури | Виконується. Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху. Інформацію щодо проекту викладено у п. 365.5. Проект електрифікації залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка. Підготовлено проектну документацію. Фахівцями Укрзалізниці розроблені концепції проектів і плани закупівель, які надіслано до ЄБРР та ЄІБ для прийняття позитивного рішення щодо фінансування проектів. ЄІБ повідомив про неможливість надання позики без державної гарантії у зв’язку з тим, що інвестиційний рейтинг України є нижчим від мінімально допустимого рівня. Разом з тим ЄБРР розглядає можливість фінансування проекту без державної гарантії. Тому Укрзалізниця розпочне підготовку проектів після остаточного визначення банками умов надання кредитів. Проект з розвитку міського електричного транспорту України. Орієнтовний обсяг фінансування цього проекту становить близько 670 млн. євро. Отримано підтвердження ЄІБ щодо готовності профінансувати до 50% від загальної суми проекту. 10 червня 2015 проведено спільний з ЄІБ семінар за участі усіх зацікавлених сторін, з метою роз’яснення процедури отримання кредиту ЄІБ для оновлення та модернізації міського електричного транспорту та питань щодо належної підготовки інвестиційного проекту (визначення вимог і критерії до проекту тощо). Наразі Міністерство інфраструктури здійснює відбір інвестиційних проектів з розвитку міського пасажирського транспорту України. З цією метою надіслано листи міським головам для заповнення форми вираження інтересів, яка була розроблена фахівцями ЄІБ. Інформація оприлюднена на офіційному сайті Міністерства. |  |